## 2002
DATI GENERALI | [7 empty] | CRONOPROGRAMMA E TEMPORIZZAZIONE PROCEDIMENTI
Progr. | Elenco descrittivo dei lavori | Quadro economico generale | Disponibilità finanziaria | Tipologia di finanziamento | Capitolo P.E.G. | Responsabile del procedimento | progettista | riepilogativo 2010 - situazione al 31.12.2010 | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | NOTE
1 | RISTRUTTURAZIONE INTERSEZIONE VIALE TRENTO - VIALE DUCA D'AOSTA | 180000 | parziale | oneri perequativi | 11700/2009 | Arch. A. Ceruti | Geom. Silvano Palazzina | Con delibera di G.C. n. 195 del 26.10.2010 è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento per un importo complessivo di €. 180.000,00 | marzo: Con delibera di G.C. n. 31 del 08.03 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo di €. 180.000,00; aprile: Con determina n. 238 del 29.04 sono state avviate le procedure di scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per un importo a base d'asta di €. 99.412,86 oltre oneri per l'attuazione dei P.S. per un importo di €. 7.000,00; luglio: Con determina n. 380 del 07.07 le opere sono state aggiudicate all'Impresa Sernoc S.r.l. con sede in Fidenza (PR) per un importo offerto di €. 67.741,25 oltre I.V.A. 20%
2 | RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO IN VIA VITTORIO EMANUELE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO A SCUOLA MATERNA | 950000 | accertata | avanzo di amministrazione 2005 €. 250.000,00 - avanzo di amministrazione 2006 €. 70.000,00 - mutuo 2007 €. 270.000,00 - oneri di urbanizzazione 2007 €. 250.000,00 - avanzo di amministrazione €. 110.000,00 | 12780/2005/2006/ 2007 | Arch. A. Ceruti | Ventura arch.tti Associati in A.T.P. con Arch.tti Adenti - Arata - Molinelli - Magnani | Con determina n. 759 del 15.12 è stato approvato il 4° S.A.L. per un importo di €. 512.037,87 al netto del ribasso d'asta e liquidato il 4° certificato di pagamento per un importo al netto delle ritenute di €. 300.200,00 oltre I.V.A. 10% | giugno: Con atto n. 282 del 10.06, è stato liquidato il 5° acconto delle competenze per servizi di direzione lavori e coordinamneto per la sicurezza
3 | OPERE DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE ANNA VERTUA GENTILE - II° LOTTO CON SCORPORO DELLE OPERE ELETTRICHE E RELATIVE ASSITENZE | 1120000 | accertata | oneri di urbanizzazione 2008 €. 265.722,31 - avanzo 2008 €. 290.677,69 - alienazioni 2007 €. 90.000,00 - contributo frisl 2008 €. 293.600,00 - oneri 2009 €. 130.000,00 - contributo regionale €. 90.000,00 | 10275/2007/2008/ 2009 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti con A.T.P. esterna costituita da Ing. Giulio Agnelli - Arch. Eleonora Ariano - Ing. Maurizio Ferronato. | Lavori terminati - con determina n. 792 del 22.12 è stato approvato il 6° S.A.L. per un importo lordo di €. 972.195,57 e liquidato il 6° C.P per un importo di €. 135.532,42 oltre I.V.A. 10% | gennaio: Con determina n. 40 del 21.01 è stato approvato lo Stato Finale e la relazione del D.L. per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 823.235,34 oltre I.V.A. 10%; maggio: In data 05.05 è stato emesso il Certificato di Collaudo da parte del tecnico incaricato; giugno: con determina n. 347 del 20.06 è stata approvata la relazione riservata del R.U.P. ed il certificato di collaudo tecnico amministrativo
4 | ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA ELEMENTARE A.V. GENTILE | 390000 | accertata | mutuo 2009 €. 390.000,00 | 10275/2009 | Arch. A. Ceruti | Ing. Arch. Ernesto Toselli | Lavori terminati - con determina n. 591 del 05.10.2010 è stato approvato lo Stato Finale e la relazione del D.L. per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 282.810,62 oltre I.V.A. 10% | maggio: con determina n. 241 del 02.05 è stata approvata la relazione riservata del R.U.P. ed il certificato di collaudo tecnico amministrativo; giugno: Con atto n. 280 e 281 del 09.06 è stata liquidata la rata di saldo all'Impresa appaltatrice per un importo di €. 17.916,62 oltre I.V.A. 10%; luglio: I N T E R V E N T O C O N C L U S O | L'intervento è stato concluso
5 | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT | 120000 | accertata | mutuo | 11350/2009 9630/2009 | Arch. A. Ceruti | Ing. Arch. Ernesto Toselli | Lavori terminati - approvato lo stato finale con riserva dell'impresa con determina n. 764 del 21.12.2010 per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 90.482,76 oltre I.V.A. 10% | febbraio: In data 16.02 è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione da parte del tecnico incaricato
6 | OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AL PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE - VIALE ALBINO E VIALE RESISTENZA | 137778.59 | accertata | Contributo regionale | 11745/2009 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti | Approvato progetto preliminare con delibera di G.C. n. 215 del 02.12.2010 - approvato progetto definitivo con delibera di G.C. n. 219 del 14.12.2010 | gennaio: Con determina dirigenziale n. 23 del 17.01 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di €. 137.778,59 ed il verbale di validazione
7 | OPERE ELETTRICHE SCORPORATE DAI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE ANNA VERTUA GENTILE II° LOTTO | 120000 | accertata |  | 10275/2007/2008/2009 | Arch. A. Ceruti | Ing. Giulio Agnelli | Lavori terminati - con determina n. 765 del 15.12.2010 è stato approvato lo Stato Finale e la relazione del D.L. per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 77.552,94 oltre I.V.A. 10% | marzo: con determina n. 161 del 31.03 è stata approvata la relazione riservata del R.U.P. ed il certificato di collaudo tecnico amministrativo; giugno: Con atto n. 348 del 28.06 è stata liquidata la rata di saldo all'Impresa appaltatrice per un importo di €. 387,77 oltre I.V.A. 10%; luglio: I N T E R V E N T O C O N C L U S O | L'intervento è stato concluso
8 | OPERE DI COSTRUZIONE DI NUOVE TOMBE E LOCULI AL CIMITERO CITTADINO | 1000000 |  | capitali privati |  | Arch. A. Ceruti |  | Con delibera di G.C. n. 168 del 31.09.2010 è stato approvato lo studio di fattibilità delle opere modificato - con determina n. 647 del 27.10.2010 sono state riavviate le procedure di scelta del promotore finanziario | gennaio: Con determina n. 41del 21.01 è stata nominata la commissione giudicatrice della procedura aperta per la scelta del contraente; marzo: Con determina n. 129 del 16.03 è stato nominato il promotore finanziario nella società Eurocostruire S.r.l. di Milano; maggio: In data 05.05 si è tenuta la prima seduta della conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri sul progetto preliminare
9 | OPERE DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA GARIBALDI | 535000 |  |  |  | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti parte architettonica - A.T.P. esterna costituita da Ing. Giulio Agnelli - Arch. Eleonora Ariano - Ing. Paolo Negri parte tecnica specialistica | Con delibera di C.C. n. 10 del 16.03 è stato approvato il programma triennale dei LL.PP nel quale è stato previsto l'intervento per un importo di €. 300.000,00 | maggio: In data 04.05 si è tenuta la prima seduta della conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri sul progetto preliminare
10 | LAVORI IN ECONOMIA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AL PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE - ANNO 2010 | 15576.32 | accertata | Oneri di urbanizzazione | 9490/2003/2004/2005/2006/2007 | Arch. A. Ceruti | Geom. Silvano Palazzina | Lavori terminati - con determina n. 789 del 22.12 è stato approvato il 1° S.A.L. per un importo lordo di €. 14.631,64 e liquidato il 1° C.P per un importo netto di €. 14.631,64 oltre I.V.A. 10% | febbraio: Con determina n. 92 del 17.02 è stato approvato lo Stato Finale e la relazione del D.L. per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 14.631,64 oltre I.V.A. 4% - con determina n. 103 del 23.02 è stata approvata la relazione riservata del R.U.P. ed il certificato di regolare esecuzione dell'intervento; marzo: Con atto n. 121 del 28.03 è stata liquidata la rata di saldo all'Impresa appaltatrice per un importo di €. 73,16 oltre I.V.A. 4%; aprile: I N T E R V E N T O C O N C L U S O | L'intervento è stato concluso