## 2002
DATI GENERALI | [7 empty] | CRONOPROGRAMMA E TEMPORIZZAZIONE PROCEDIMENTI
Progr. | Elenco descrittivo dei lavori | Quadro economico generale | Disponibilità finanziaria | Tipologia di finanziamento | Capitolo P.E.G. | Responsabile del procedimento | progettista | riepilogativo 2009 - situazione al 31.12.2009 | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | NOTE
1 | RISTRUTTURAZIONE INTERSEZIONE VIALE TRENTO - VIALE DUCA D'AOSTA - VIALE RISORGIMENTO | 180000 | parziale | Oneri perequativi | 11700/2009 | Arch. A. Ceruti | Geom. Silvano Palazzina |  | marzo: Con delibera di C.C. n. 10 del 16.03 è stato approvato il programma triennale dei LL.PP nel quale è stato confermato l'intervento per un importo di €. 180.000,00 - con delibera di G.C. n. 56 del 23.03 è stato approvato il documento preliminare alla progettazione; aprile: Con determina n. 217 del 02.04 sono state avviate le procedure di scelta del contraente per la fornitura di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara; maggio: Con determina n. 326 del 12.05 è stato approvato il verbale di selezione dei concorrenti ammessi alla fase di presentazione dell'offerta - con determina n. 373 è stata nominata la commissione giudicatrice per la selezione dell'affidatario dell'incarico di servizi attinenti l'ingegneria.; giugno: Con determina n. 405 del 11.06 sono stati approvati i verbali conclusivi con graduatoria di merito dei concorrenti - con determina n. 435 del 28.06 sono stati aggiudicati i servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura all'A.T.P. composta da Arch. Franco. Nicolosi, Ing. Riccardo Sonzogni, Ing. Renzo Sonzogni di San Pellegrino Terme (BG).
2 | COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO | 1200000 | accertata | Alienazione azioni A.S.M. | 12790/2003 | Arch. Vinicio Portioli | Studi Adenti & Arata - Castelleone (CR) in A.T.P. con Arch. A. Molinelli e Arch.tti Ventura Associati congiuntamente con l'Ufficio Tecnico | Collaudo emesso in data 09.12.2008 in attesa di approvazione | maggio: Con determina n. 336 del 18.05 è stata approvata la relazione riservata del R.U.P. ed il certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'intervento; giugno: Con atto n. 390 del 07.06 è stata liquidata la rata di saldo all'Impresa appaltatrice per un importo di €. 27.812,50 oltre I.V.A. 10% | Intervento conluso
3 | RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO IN VIA VITTORIO EMANUELE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO A SCUOLA MATERNA | 840000 | accertata | avanzo di amministrazione 2005 €. 250.000,00 - avanzo di amministrazione 2006 €. 70.000,00 - mutuo 2007 €. 270.000,00 - oneri di urbanizzazione 2007 €. 250.000,00 | 12780/2005/2006/ 2007 | Arch. A. Ceruti | Ventura arch.tti Associati in A.T.P. con Arch.tti Adenti - Arata - Molinelli - Magnani | Con determina n. 679 del 02.09. è stato approvato il 2° S.A.L. per un importo di €. 173.198,69 al netto del ribasso d'asta e liquidato il 2° certificato di pagamento per un importo al netto delle ritenute di €. 120.200,00 oltre I.V.A. 10% | giugno: Con atto n. 389 del 07.06 è stato liquidato un acconto per l'esecuzione dei servizi di ingegneria ed architettura - con determina n. 426 del 28.06. è stato approvato il 3° S.A.L. per un importo di €. 210.337,37 al netto del ribasso d'asta e liquidato il 3° certificato di pagamento per un importo al netto delle ritenute di €. 36.900,00 oltre I.V.A. 10%
4 | LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE ANNA VERTUA GENTILE - I° LOTTO | 1545000 | accertata | Contributo regionale 2007 di €. 500.000,00 - alienazioni 2007 €. 477.109,30 - alienazioni 2006 €. 472.890,70 - entrate correnti 2006 €. 5.000,00 - avanzo €. 90.000,00 | 10275/2006/2007 - (9630/2006) | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti con A.T.P esterna costituita da Ing. Agnelli - Planning S.r.l - Arch. Ariano | Con determina n. 911 del 27.11 è stato approvato lo Stato Finale e la relazione del D.L. per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 1.263.178,87 oltre I.V.A. 10% | gennaio: Con atto n. 16 del 14.01 è stato liquidato il saldo dei sevizi di ingegneria ed architettura; febbraio: Con determina n. 124 del 24.02 è stata approvata la relazione riservata del R.U.P. ed il certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'intervento - con atto n. 135 del 25.02 sono state liquidate le competenze per l'esecuzione del collaudo tecnico amministrativo.; aprile: Con atto n. 220 del 12.04 è stata liquidata la rata di saldo all'Impresa appaltatrice per un importo di €. 6.315,88 oltre I.V.A. 10% | Intervento conluso
5 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CITTADINI | 199369.92 | accertata | Verifica tributaria - avanzo | 11745/2005 - 11700/2005 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti | Con determina n. 251 del 01.04 è stato approvato il 3° S.A.L. per un importo netto di €. 134.295,01 e di liquidazione del 3° C.P. per un importo di €. 53.413,53 oltre I.V.A. 20% | gennaio: Con determina n. 41 del 21.01 è stato approvato lo Stato Finale e la relazione del D.L. per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 134.295,01 oltre I.V.A. 10% - con determina n. 46 del 26.01 è stata approvata la relazione riservata del R.U.P. ed il certificato di regolare esecuzione dell'intervento; marzo: Con atto n. 139 del 04.03 è stata liquidata la rata di saldo all'Impresa appaltatrice per un importo di €. 671,48 oltre I.V.A. 20% | Intervento conluso
6 | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AL PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE | 178.811.12 | accertata | Oneri di urbanizzazione | 9490/2003/2004/2005/2006/2007 | Arch. A. Ceruti | Geom. Silvano Palazzina | Con determina n. 910 del 27.11 è stato approvato il 2° S.A.L. per un importo netto di €. 129.657,52 e liquidato il 2° C.P. per un importo di €. 79.166,12 oltre I.V.A. 4% | gennaio: Con determina n. 51 del 27.01 è stata approvata una perizia suppletiva di variante per un maggior importo rispetto all'importo contrattuale di €. 11.528,46 al netto del ribasso d'asta; febbraio: Con determina n. 133 del 25.02 è stato approvato il 3° S.A.L. per un importo netto di €. 146.400,56 e liquidato il 3°C.P. per un importo di €. 16.659,41 oltre I.V.A. 4% - con atto n. 156 del 10.03 sono state liquidate le competenze peril servizio di coordinamento per la sicurezza; marzo: Con determina n. 182 del 23.03 è stato approvato lo Stato Finale e la relazione del D.L. per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 146.400,64 oltre I.V.A. 4%; aprile: Con determina n. 232 del 12.04 è stata approvata la relazione riservata del R.U.P. ed il certificato di regolare esecuzione dell'intervento
7 | OPERE DI COSTRUZIONE TOMBE E LOCULI AL CIMITERO CITTADINO | 520000 | accertata | autofinanziamento €. 520.000,00 | 12940/2004 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti - Arch. P. Dansi - Geom. S. Palazzina - Ing. G. Toselli. | Con determina n. 905 del 26.11 è stato approvato il 1° S.A.L. per un importo netto di €. 81.272,00 e liquidato il 1°C.P. per un importo di €. 80.865,64 oltre I.V.A. 10% | febbraio: Con determina n. 137 del 26.02 è stato approvato il 2° S.A.L. per un importo netto di €. 145.456,61 e liquidato il 2°C.P. per un importo di €. 63.863,68 oltre I.V.A. 10% - con atto n. 134 del 25.02 è stato liquidato un acconto dei servizi di ingegneria; maggio: Con determina n. 329 del 12.05 è stato approvato il 3° S.A.L. per un importo netto di €. 167.832,55 e liquidato il 3°C.P. per un importo di €. 22.264,07 oltre I.V.A. 10%
8 | OPERE DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE ANNA VERTUA GENTILE - II° LOTTO CON SCORPORO DELLE OPERE ELETTRICHE E RELATIVE ASSITENZE | 1120000 | accertata | oneri di urbanizzazione 2008 €. 265.722,31 - avanzo 2008 €. 290.677,69 - alienazioni 2007 €. 90.000,00 - contributo frisl 2008 €. 293.600,00 - oneri 2009 €. 130.000,00 - contributo regionale €. 90.000,00 | 10275/2007/2008/ 2009 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti con A.T.P. esterna costituita da Ing. Giulio Agnelli - Arch. Eleonora Ariano - Ing. Maurizio Ferronato. | Con determina n. 562 del 10.07 le opere sono state aggiudicate al Consorzio Stabile CIPAV con sede in Belgioioso (PV) per un importo offerto di €. 757.360,96 oltre I.V.A. 10% - verbale di consegna lavori in data 20.07 | gennaio: Con determina n. 39 del 20.01 sono state autorizzate alcune lavorazioni in economia - con determina n. 53 del 28.01 è stata approvata una perizia suppletiva di variante per un maggior importo rispetto all'importo contrattuale di €. 45.978,07 al netto del ribasso d'asta; marzo: Con atto n. 140 del 03.03 è stato liquidato il II° acconto dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura - con determina n. 149 del 08.03 è stato approvato il 1° S.A.L. per un importo lordo di €. 184.865, 77 e liquidato il 1° C.P. per un importo di €. 152.547,01 - con determina n. 152 del 09.03. è stato autorizzato un subappalto all'Impresa Calì Nicola Giuseppe di Misterbianco (CT) per un importo di €. 100.000,00 - con determina n. 151 del 09.03. è stato autorizzato un subappalto alla Ditta Bertoli S.r.l. di Lodi per un importo di €. 18.950,00 - con determina n. 161 del 17.03 è stata concessa una proroga di 19 giorni al termine per l'ultimazione dei lavori per complessivi giorni 275 - con atto n. 183 del 29.03 è stato liquidato il III° acconto dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura; aprile: Con determina n. 257 del 15.04 è stato approvato il 2° S.A.L. per un importo lordo di €. 334.019,97 e liquidato il 2° C.P. per un importo di €. 123.078,64 - con atto n. 289 del 27.04 è stato liquidato il IV° acconto dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura - con determina n. 288 del 26.04 è stato autorizzato un subappalto all'Impresa Master Posa S.r.l. di Codogno (LO) per un importo di €. 60.000,00; maggio: Con determina n. 304 del 06.05 è stato autorizzato un subappalto all'Impresa Crebi Art S.r.l. di Codogno (LO) per un importo di €. 36.000,00 - con determina n. 359 del 21.05 è stato approvato il 3° S.A.L. per un importo lordo di €. 493.019,05 e liquidato il 3° C.P. per un importo di €. 131.202,40 - con determina n. 369 del 27.05 è stata concessa una proroga di 50 giorni al termine per l'ultimazione dei lavori per complessivi giorni 325; giugno: Con atto n. 388 del 07.06 è stato liquidato il V° acconto per l'esecuzione dei servizi di ingegneria ed architettura - con atto n. 426 del 28.06 è stato liquidato il VI° acconto per l'esecuzione dei servizi di ingegneria ed architettura
9 | ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA ELEMENTARE A.V. GENTILE | 390000 | accertata | mutuo 2009 €. 390.000,00 | 10275/2009 | Arch. A. Ceruti | Ing. Arch. Ernesto Toselli | Con determina n. 1004 del 30.12 è stato approvato il 1° S.A.L. per un importo netto di €. 167.406,47 e liquidato il 1°C.P. per un importo di €. 166.569,00 oltre I.V.A. 10% - intervento in fase di esecuzione | febbraio: Con atto n. 58 del 18.02 è stato liquidato un acconto dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura
10 | OPERE COMPLEMENTARI DI CARATTERE IMPIANTISTICO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE A.V. GENTILE - I° LOTTO | 220000 | accertata | avanzo 2008 €. 220.000,00 | 10275/2009 | Arch. A. Ceruti | A.T.P esterna costituita da Ing. Agnelli - Planning S.r.l - Arch. Ariano | Con determina n. 913 del 30.11 è stato approvato lo Stato Finale e la relazione del D.L. per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 177.565,18 oltre I.V.A. 10% - intervento in fase di collaudo | febbraio: Con determina n. 126 del 24.02 è stata approvata la relazione riservata del R.U.P. ed il certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'intervento; marzo: Con atto n. 149 del 03.03 sono state liquidate le competenze per l'esecuzione del servizio di collaudo; aprile: Con atto n. 219 del 12.04 è stata liquidata la rata di saldo all'Impresa appaltatrice per un importo di €. 887,83 oltre I.V.A. 10% | Intervento concluso
11 | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT | 120000 | accertata | mutuo | 11350/2009 9630/2009 | Arch. A. Ceruti | Ing. Arch. Ernesto Toselli | Approvato progetto esecutivo con delibera di G.C. n. 221 del 22.12.2009 per un importo complessivo di €. 120.000,00 | gennaio: Con determina n. 9 del 12.01 sono state avviate le procedure di scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per un importo a base d'asta di €. 89.876,18 oltre oneri per l'attuazione dei P.S. per un importo di €. 923,82; febbraio: Con determina n. 134 del 25.02 le opere sono state aggiudicate all'Impresa Meazza & Lacchini S.r.l. con sede in Brembio (LO) per un importo offerto di €. 85.287,18 oltre I.V.A. 10%; giugno: Verbale di consegna lavori in data 14.06.
12 | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI ANNO 2009 | 180000 | accertata | avanzo | 11740/2009 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti - Geom. S. Palazzina | Approvato progetto esecutivo con delibera di G.C. n. 189 del 06.10.2009 per un importo complessivo di €. 180.000,00 | gennaio: Con determina n. 11 del 12.01 sono state avviate le procedure di scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per un importo a base d'asta di €.145.216,50 oltre oneri per l'attuazione dei P.S. per un importo di €. 2.211,43; marzo: Con determina n. 144 del 03.03 le opere sono state aggiudicate all'Impresa Camanini S.r.l. con sede in Codogno (LO) per un importo offerto di €. 93.538,08 oltre I.V.A. 10%; maggio: Con determina n. 311 del 07.05 è stato autorizzato un subappalto all'Impresa Cesari S.r.l. di San Colombano al Lambro (MI) per un importo di €. 27.500,00 - con determina n. 331 del 12.05 è stato designato il coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione - con determina n. 374 del 31.05 è stata autorizzata l'esecuzione di lavori in economia.
13 | OPERE ELETTRICHE SCORPORATE DAI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE ANNA VERTUA GENTILE | 120000 | accertata |  | 10275/2007/2008/2009 | Arch. A. Ceruti | Ing. Giulio Agnelli | Approvato progetto esecutivo con delibera di G.C. n. 234 del 22.12.2009 per un importo complessivo di €. 120.000,00 | gennaio: Con determina n. 7 del 11.01 sono state avviate le procedure di scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per un importo a base d'asta di €. 101.768,16 oltre oneri per l'attuazione dei P.S. per un importo di €. 1.981,84; febbraio: Con determina n. 103 del 16.02 le opere sono state aggiudicate all'Impresa Rusconi S.r.l. con sede in Sant'Angelo Lodigiano (LO) per un importo offerto di €. 76.292,96 oltre I.V.A. 10%; marzo: Con determina n. 147 del 03.03 è stato conferito l'incarico per l'esecuzione del servizio di collaudo all'Ing. Ugo Utica di Codogno - con atto n. 148 del 03.03 è stato liquidato il primo acconto dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura; giugno: Con determina n. 387 del 03.06 sono state autorizzate alcune lavorazioni in economia; dicembre: Con delibera di G.C. n. 234 del 22.12 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di €. 120.000,00
14 | OPERE DI COSTRUZIONE DI NUOVE TOMBE E LOCULI AL CIMITERO CITTADINO | 1000000 |  | capitali privati |  | Arch. A. Ceruti |  | Con delibera di C.C. n. 10 del 16.03 è stato approvato il programma triennale dei LL.PP nel quale è stato previsto l'intervento per un importo di €. 1.000.000,00 | marzo: Con determina n. 206 del 31.03 sono state avviate le procedure di scelta del promotore finanziario
15 | OPERE DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA GARIBALDI | 300000 | accertata |  |  | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti parte architettonica - da individuare parte tecnica specialistica | Con delibera di C.C. n. 10 del 16.03 è stato approvato il programma triennale dei LL.PP nel quale è stato previsto l'intervento per un importo di €. 300.000,00 | aprile: Con determina n. 265 del 21.04 sono state avviate le procedure di scelta del contraente per la fornitura di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara; maggio: Con determina n. 337 del 18.05 è stato approvato il verbale di selezione dei concorrenti ammessi alla fase di presentazione dell'offerta; giugno: Con determina n. 385 è stata nominata la commissione giudicatrice per la selezione dell'affidatario dell'incarico di servizi attinenti l'ingegneria - con determina n. 425 del 23.06 sono stati approvati i verbali conclusivi con graduatoria di merito dei concorrenti.
16 | LAVORI IN ECONOMIA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AL PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE - ANNO 2010 | 15576.32 | accertata | Oneri di urbanizzazione | 9490/2003/2004/2005/2006/2007 | Arch. A. Ceruti | Geom. Silvano Palazzina |  | giugno: Con delibera di G.C. n. 104 del 01.06 è stata approvata la documentazione progettuale delle opere in economia per un importo complessivo di €. 15.576,32 - con determina n. 409 del 17.06 sono state avviate le procedure di scelta del contraente a mezzo di affidamento diretto alla ditta Sernoc S.r.l. di Fidenza (PR) per un importo di 14.354,98 oltre oneri per l'attuazione dei P.S. per un importo di €. 276,66