## 2002
DATI GENERALI | [7 empty] | CRONOPROGRAMMA E TEMPORIZZAZIONE PROCEDIMENTI
Progr. | Elenco descrittivo dei lavori | Quadro economico generale | Disponibilità finanziaria | Tipologia di finanziamento | Capitolo P.E.G. | Responsabile del procedimento | progettista | riepilogativo 2011 - situazione al 31.12.2011 | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | NOTE
1 | REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIALE TRENTO - VIALE DUCA D'AOSTA | 180000 | totale | oneri perequativi | 12400/2010 | Arch. A. Ceruti | Geom. Silvano Palazzina | Approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di €. 180.000,00 - appaltate le opere all'Impresa Sernoc s.r.l. di Fidenza (PR) per un importo di €. 67.741,25 oltre IVA 20% - approvata perizia di variante per un nuovo importo contrattuale di €. 80.075,60 | febbraio: Con determina n. 108 del 29.02 è stato approvato il 1° S.A.L. per un importo netto di €. 62.125,44 e liquidato il 1°C.P. per un importo al netto delle ritenute contrattuali di €. 61.814,81 oltre iva 21%; maggio: Con determina n. 234 del 10.05 è stato approvato il 2° S.A.L. per un importo netto di €. 81.736,28 e liquidato il 2°C.P. per un importo al netto delle ritenute contrattuali di €. 19.512,79 oltre iva 21%; settembre: Con determina n. 466 del 05.09 è stato approvato lo Stato Finale e la relazione del D.L. per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 85.355,48 oltre I.V.A. 21%
1bis | OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIALE TRENTO - VIALE DUCA D'AOSTA | 42076.36 | come sopra | ribasso d'asta | come sopra | Arch. A. Ceruti | Arch. Ceruti |  | marzo: Con delibera di G.C. n. 37 del 06.03 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di €. 42.076,36 - con determina n. 128 del 12.03 sono state avviate le procedure di scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata mediante affidamento diretto alla Ditta Sernoc S.r.l. di Fidenza (PR) per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 33.177,59 oltre oneri per l'attuazione dei P.S. per un importo di €. 687,37 per complessivi €. 33.864,96 - con verbale in data 15.03 sono stati consegnati i lavori in via d'urgenza; maggio: Con determina n. 232 del 10.05 è stato approvato il 1° S.A.L. per un importo netto di €. 33,864,96 e liquidato il 1°C.P. per un importo al netto delle ritenute contrattuali di €. 33.695,64 oltre iva 21% - con determina n. 283 del 30.05 è stato approvato lo Stato Finale e la relazione del D.L. per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 33.864,96 oltre I.V.A. 10%; giugno: Con determina n. 317 del 08.06 è stata approvata la relazione riservata del R.U.P. ed il certificato di regolare esecuzione - con atto n. 334 del 27.06 è stata liquidata la rata di saldo all'Impresa appaltatrice per un importo di €. 169,32 oltre I.V.A. 21%; luglio: I N T E R V E N T O C O N C L U S O | L'intervento è stato concluso
2 | RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO IN VIA VITTORIO EMANUELE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO A SCUOLA MATERNA | 950000 | accertata | avanzo di amministrazione 2005 €. 250.000,00 - avanzo di amministrazione 2006 €. 70.000,00 - mutuo 2007 €. 270.000,00 - oneri di urbanizzazione 2007 €. 250.000,00 - avanzo di amministrazione €. 110.000,00 | 12780/2005/2006/ 2007 | Arch. A. Ceruti | Ventura arch.tti Associati in A.T.P. con Arch.tti Adenti - Arata - Molinelli - Magnani | Ultimati i alvori in data 30.11.2011 - Approvato stato finale con determina n. 34 del 23.01.2011 per un importo di €. 720.973,21 oltre IVA 10% | marzo: Con nota in data 29.03 prot.n. 7817 è stato trasmesso il certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'intervento dal quale risulta che l'opera è collaudata e risulta un credito netto da corrispondere all'appaltatore di €. 8.973,21 oltre I.V.A. 10%; maggio: Con determina n. 245 del 15.05 è stata approvata la relazione riservata del R.U.P. ed il certificato di collaudo tecnico amministrativo; giugno: Con atto n. 285 del 01.06 è stata liquidata la rata di saldo all'Impresa appaltatrice per un importo di €. 8.973,21 oltre I.V.A. 10%; luglio: I N T E R V E N T O C O N C L U S O | L'intervento è stato concluso
3 | OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AL PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE - VIALE ALBINO E VIALE RESISTENZA | 137778.59 | accertata | Contributo regionale | 11745/2009 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti | Approvato progetto preliminare con delibera di G.C. n. 215 del 02.12.2010 - approvato progetto definitivo con delibera di G.C. n. 219 del 14.12.2010 - approvato progetto esecutivo con determina n. 23 del 17.01.2011 - le norme in materia di finanza pubblica attualmente non consentono l'esecuzione dei lavori.
4 | OPERE DI COSTRUZIONE DI NUOVE TOMBE E LOCULI AL CIMITERO CITTADINO | 1000000 | capitali privati | capitali privati |  | Arch. A. Ceruti |  | Con delibera di G.C. n. 168 del 31.09.2010 è stato approvato lo studio di fattibilità delle opere modificato - con determina n. 647 del 27.10.2010 sono state riavviate le procedure di scelta del promotore finanziario - con determina n. 129 del 16.03.2011 è stato nominato il promotore finanziario nella società Eurocostruire S.r.l. di Milano | gennaio: Con delibera di G.C. n. 1 del 10.01 è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento e lo schema di convenzione; agosto: In data 29.09 è stato sottoscritto il contratto d'appalto
5 | OPERE DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA GARIBALDI | €. 535.000,00 - I° lotto €. 100.000,00 - II° lotto €. 435.000,00 | €. 100.000,00 | Contributo Ministeriale | 10140/2010 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti parte architettonica - A.T.P. esterna costituita da Ing. Giulio Agnelli - Arch. Eleonora Ariano - Ing. Paolo Negri parte tecnica specialistica | Con delibera di G.C. n. 168 del 06.10.2011 è stato adottato il programma triennale dei LL.PP. nel quale l'intervento è stato suddiviso in due lotti: I° lotto per €. 100.000,00 - II° lotto per €. 435.000,00
6 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SALA CONSIGLIARE | 51000 | accertata | avanzo | 9760/2012 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti |  | agosto: Con delibera di G.C. n. 143 del 07.08.2012 è stato approvato il primo aggiornamento al programma triennale dei LL.PP. minori di importo fino a 100.000 nel quale è stato inserito l'intervento per un importo di €. 51.000,00 - con determina n. 448 del 23.08 è stato conferito l'incarico di coordinamento per la sicurezza
7 | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CITTADINI | 150000 | accertata | oneri di urbanizzazione | 11745/2011 | Arch. A. Ceruti | Arch. A.Ceruti | Con delibera di C.C. n. 16 del 22.03 è stato approvato il programma triennale dei LL.PP nel quale è stato previsto l'intervento per un importo di €. 150.000,00 | marzo: Con delibera di G.C. n. 52 del 29.03 è stato approvato il documento preliminare alla progettazione; aprile: Con delibera di G.C. n.60 del 05.04 è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento per un importo complessivo di €. 150.000,00 - con determina n. 202 del 30.04 è stato conferito l'incarico di Coordinamento per la sicurezza; maggio: Con delibera di G.C. n.80 del 03.05 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento per un importo complessivo di €. 150.000,00 - con determina n. 281 del 30.05 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di €. 150.000,00 di cui €. 116.173,51 per lavori