## 2002
DATI GENERALI | [7 empty] | CRONOPROGRAMMA E TEMPORIZZAZIONE PROCEDIMENTI
Progr. | Elenco descrittivo dei lavori | Quadro economico generale | Disponibilità finanziaria | Tipologia di finanziamento | Capitolo P.E.G. | Responsabile del procedimento | progettista | riepilogativo 2008 - situazione al 31.12.2008 | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | NOTE
1 | RISTRUTTURAZIONE INTERSEZIONE VIALE TRENTO - VIALE DUCA D'AOSTA - VIALE RISORGIMENTO | 180000 | parziale | oneri di urbanizzazione €. 100.000,00 - frisl €. 80.000,00 | 11700/2009 | Arch. A. Ceruti | T.A.U. S.r.l. di Milano | Intervento da avviare - delibera di G.C. n. 159/05 di approvazione del verbale di selezione del professionista al quale affidare i servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura.
2 | COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO | 1200000 | accertata | Alienazione azioni A.S.M. | 12790/2003 | Arch. Vinicio Portioli | Studi Adenti & Arata - Castelleone (CR) in A.T.P. con Arch. A. Molinelli e Arch.tti Ventura Associati congiuntamente con l'Ufficio Tecnico | Intervento completato - impresa aggiudicataria A.T.I. costituita da Finseco S.p.a di Napoli - Eurotech. S.r.l. di San Giorgio a Cremano (NA) - contratto in data 30.06.2004 rep. n. 14407 di €. 860.637,66 - determina n. 1609/2006 di approvazione dello Stato Finale per un importo netto di €. 936.287,05 oltre I.V.A. 10% - attualmente in fase di collaudo. | febbraio: Con atto n. 123 del 18.02 è stato liquidato il saldo delle competenze professionali per l'esecuzione del servizio di collaudo.
3 | OPERE DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICO FUNZIONALE DELLE SALE ESPOSITIVE PRESSO L'EX OSPEDALE SOAVE | 782000 | accertata | finanziamento regionale di €. 151.834,00 - contributo statale di €. 200.000,00 - oneri € 78.166,00 - avanzo € 300.000,00 - avanzo 2008 € 52.000,00 | 9400/2006/2008 (2008 solo per i 52.000,00 €) | Arch. A. Ceruti | Euro Progect Engeenering di Bagnolo Mella (BS) in A.T.P. con Arch. Massimiliano Beltrami di Cremona congiuntamente con Arch. A. Ceruti dell'Ufficio Tecnico. | Intervento in fase di completamento - impresa aggiudicataria Mole Consorzio Società Cooperativa di Torino - contratto in data 19.12.2006 rep. n. 14622 di €. 431.104,11 - determina n. 365/2008 di approvazione del 4° S.A.L. per un importo netto di €. 461.296,37. | maggio: Con determina n. 371 del 06.05 è stato approvato il 5° S.A.L. per un importo di €. 521.710,64 al netto del ribasso d'asta e liquidato il 5° certificato di pagamento per un importo al netto delle ritenute di €. 60.112,20 oltre I.V.A. 10% - con determina n. 373 del 07.05 è stato approvato lo stato finale e la relazione del D.L. per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 549.284,74 oltre I.V.A. 10% - con delibera di G.C. n. 104 del 12.05 sono state prese in consegna anticipata le opere realizzate; agosto: Con delibera di G.C. n. 160 del 26.08. è stata approvata la relazione riservata del R.U.P. ed il certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'intervento; settembre: Con atto n. 724 del 21.09 è stata liquidata la rata di saldo all'appaltatore per un importo di €. 30.182,65 oltre I.V.A. 10%; ottobre: I N T E R V E N T O C O N C L U S O
4 | RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO IN VIA VITTORIO EMANUELE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO A SCUOLA MATERNA | 840000 | accertata | avanzo di amministrazione 2005 €. 250.000,00 - avanzo di amministrazione 2006 €. 70.000,00 - mutuo 2007 €. 270.000,00 - oneri di urbanizzazione 2007 €. 250.000,00 | 12780/2005/2006/ 2007 | Arch. A. Ceruti | Ventura arch.tti Associati in A.T.P. con Arch.tti Adenti - Arata - Molinelli - Magnani | Intervento in fase di esecuzione - impresa aggiudicataria A.T.I. costituita da R.M. Costruzioni S.r.l. di Vailate (CR) - Volvinio Impianti S.r.l. di Corsico (MI) - contratto in data 20.12.2007 rep.n. 14696 di €. 552.205,74. | gennaio: Con atto n. 3 del 08.01. è stato liquidato un acconto delle competenze professionali per la fornitura di servizi di ingegneria e architettura; febbraio: Con determina n. 110 del 09.02. è stato approvato il 1° S.A.L. per un importo di €. 52.429,39 al netto del ribasso d'asta e liquidato il 1° certificato di pagamento per un importo al netto delle ritenute di €. 52.100,00 oltre I.V.A. 10% - con atto n.125 del 18.02 è stata liquidata la parcella per la redazione della perizia di variante.; maggio: Con determina n. 465 del 29.05 è stato autorizzato un subappalto all'Impresa I.C.I. S.r.l. con sede in Milano per un importo di €. 28.750,00; agosto: Con atto n. 15 del 05.08. è stato liquidato un acconto delle competenze professionali per la fornitura di servizi di ingegneria e architettura; settembre: Con determina n. 679 del 02.09. è stato approvato il 2° S.A.L. per un importo di €. 173.198,69 al netto del ribasso d'asta e liquidato il 2° certificato di pagamento per un importo al netto delle ritenute di €. 120.200,00 oltre I.V.A. 10%
5 | RISTRUTTURAZIONE INTERSEZIONE STRADALE VIALE TRIESTE VIA VOLTA VIA VITTORIO EMANUELE | 180000 | accertata | avanzo di amministrazione 2005 €. 100.630,08 - contributo frisl 2007 €. 79.369,92 | 11700/2005/2007 | Arch. A. Ceruti | T.A.U. S.r.l. | Intervento completato - impresa aggiudicataria F.lli Borchia S.n.c di San Martino in Strada (LO) - contratto in data 31.10.2007 rep. n. 14679 di €. 110,850,40 - delibera di G.C. n. 243/2008 di approvazione del certificato di Collaudo per un importo netto di €. 118,149,84. | gennaio: Con atto n. 45 in data 21.01 è stata liquidata la rata di saldo per un importo di €. 590,75 oltre I.V.A. 10%.; febbraio: Con delibera di G.C. n. 29 del 10.02 è stata annullata la procedura espropriativa; marzo: I N T E R V E N T O C O N C L U S O
6 | LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE ANNA VERTUA GENTILE - I° LOTTO | 1545000 | accertata | Contributo regionale 2007 di €. 500.000,00 - alienazioni 2007 €. 477.109,30 - alienazioni 2006 €. 472.890,70 - entrate correnti 2006 €. 5.000,00 - avanzo €. 90.000,00 | 10275/2006/2007 - (9630/2006) | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti con A.T.P esterna costituita da Ing. Agnelli - Planning S.r.l - Arch. Ariano | Intervento in fase di esecuzione - impresa aggiudicataria Cooperativa Costruzioni Edili Val D'Arda di Fiorenzuola (PC) - contratto in data 15.01.2008 rep.n. 14702 di €. 1.027.140,45 - determina n. 1126/2008 di approvazione del 3° S.A.L. per un importo netto di €. 481.601,90. | gennaio: Con atto n. 2 del 07.01 è stato liquidato il IV° acconto dei servizi di ingegneria ed architettura - con determina n. 43 del 20.01 è stato approvato il 4° S.A.L. per un importo netto di €. 714.234,57 e liquidato il 4° C.P. per un importo di €. 231.469,51 oltre I.V.A. 10% - con delibera di G.C. n. 18 del 27.01 è stata autorizzata la richiesta di contributo straordinario alla Regione.; febbraio: Con delibera di G.C. n. 22 del 02.02 sono stati presi in consegna anticipata i locali cucina ed accessori annessi - con atto n. 49 del 05.02. è stato liquidato il V° acconto delle competenze professionali per la fornitura di servizi di ingegneria e architettura; aprile: Con delibera di C.C. 44 del 28.04 lo stanziamento è stato integrato di €. 90.000,00 per complessivi €. 1.545.000,00 - con determina n. 352 del 30.04 è stata approvata una perizia suppletiva di variante per un maggior importo rispetto all'importo contrattuale di €. 78.992,48 al netto del ribasso d'asta; maggio: Con atto n. 391 del 14.05 è stato liquidato il VI° acconto dei servizi di ingegneria ed architettura; agosto: Con determina n. 611 del 03.08 è stato approvato il 5° S.A.L. per un importo netto di €. 892.019,98 e liquidato il 5° C.P. per un importo di €. 176.896,48 oltre I.V.A. 10% - con atto di liquidazione n. 618 del 10.08 è stato liquidato il primo acconto delle competenze professionali per il servizio di collaudo in corso d'opera all'Ing. Ugo Utica.; settembre: Con determina n. 701 del 10.09 è stato approvato il 6° S.A.L. per un importo netto di €. 1.210.123,50 e liquidato il 6° C.P. per un importo di €. 316.513,00 oltre I.V.A. 10% - con determina n. 715 del 16.09 è stata approvata una perizia suppletiva di variante per un maggior importo rispetto all'importo contrattuale di €. 5.714,11 al netto del ribasso d'asta - con atto n. 721 del 18.09 è stato liquidato il VII° acconto dei servizi di ingegneria ed architettura - certificato di ultimazione lavori in data 30.09; novembre: Con determina n. 844 del 04.11 è stato approvato il 7° S.A.L. per un importo netto di €. 1.263.178,87 e liquidato il 7° C.P. per un importo di €. 52.790,10 oltre I.V.A. 10% - con atto n. 832 del 03.11 è stato liquidato VIII° acconto dei servizi di ingegneria ed architettura - con determina n. 911 del 27.11 è stato approvato lo Stato Finale e la relazione del D.L. per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 1.263.178,87 oltre I.V.A. 10%
7 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CITTADINI | 199369.92 | accertata | Verifica tributaria - avanzo | 11745/2005 - 11700/2005 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti | Intervento in fase di esecuzione - impresa aggiudicataria Azeta S.p.a. di Casalpusterlengo (LO) - contratto in data 17.07.2008 rep.n. 14734 di €. 132.595,72 - determina n. 922/2008 di approvazione del 1° S.A.L. per un importo netto di €. 40.330,33. | febbraio: Con determina n. 153 del 19.02 è stato approvato il 2° S.A.L. per un importo netto di €. 80.618,23 e di liquidazione del 2° C.P. per un importo di €. 40.090,00 oltre I.V.A. 20%; marzo: Con determina n. 249 del 16.03 è stata approvata una perizia suppletiva di variante per un maggior importo rispetto all'importo contrattuale di €. 1.699,29 al netto del ribasso d'asta; aprile: Con determina n. 251 del 01.04 è stato approvato il 3° S.A.L. per un importo netto di €. 134.295,01 e di liquidazione del 3° C.P. per un importo di €. 53.413,53 oltre I.V.A. 20%; dicembre: Con atto n. 926 del 03.12 è stato liquidato il saldo dei servizi di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
8 | ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI ALLOGGI COMUNALI | 51645.69 | accertata | Avanzo di amministrazione €. 51.645,69 | 9560/2004/2008 (2008 per € 180,00) | Arch. A. Ceruti | Ing. Lorenzo Nicolini di Codogno | Intervento in fase di progettazione - delibera di G.C. n. 182 del 16.09.2008 di approvazione del progetto preliminare per un importo di €. 51.645,69. | Con delibera di G.C. n. 13 del 20.01 è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo per un importo complessivo di €. 51.645,69. |  | Con determina n. 245 del 16.03 sono state avviate le procedure di scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per un importo a base d'asta di €. 37.000,00 oltre oneri per l'attuazione dei P.S. per un importo di €. 2.000,00 | Con determina n. 330 del 20.04 le opere sono state aggiudicate all'impresa Battistotti Impianti S.n.c. con sede in Codogno (LO) per un importo offerto di €. 136.484,00 oltre I.V.A. 10% |  |  | Con verbale di consegna in data 01.07 sono iniziati i lavori - con determina n. 572 del 16.07. è stato conferito l'incarico di collaudo in corso d'opera tecnico specialistico tecnico amministrativo all'Ing. Franco Borella di Codogno. | Con determina n. 617 del 07.08 è stata concessa una proroga di 32 giorni al termine per l'ultimazione dei lavori per complessivi giorni 92 - con atto di liquidazione n. 623 del 18.08 sono state liquidate le competenze per i servizi di progettazione all'Ing. Lorenzo Nicolini di Codogno (LO) | Con determina n. 704 del 14.09 è stato approvato il 1° S.A.L. per un importo netto di €. 26.661,38 e liquidato il 1°C.P. per un importo di €. 26.528,08 oltre I.V.A. 10% |  | Con determina n. 828 del 02.11 è stato approvato lo Stato Finale e la relazione del D.L. per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 36.484,00 oltre I.V.A. 10% - con atto n. 834 del 03.11 è stato liquidato il saldo relativo ai servizi di ingegneria ed architettura - con determina n. 887 del 20,11. è stata approvata la relazione riservata del R.U.P. ed il certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'intervento - con atto n. 09 del 26.11 sono state liquidatele competenzeperl'esecuzione del servizio di collaudo. | Con atto n. 927 del 15.12 è stata liquidata la rata di saldo all'Impresa appaltatrice per un importo di €. 9.955,92 oltre I.V.A. 10%
9 | MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATO DI VIA CAVALLOTTI ''FILANDONE'' OPERE ESTERNE | 136000 | accertata | Oneri di urbanizzazione 2007 €. 130.000,00 - avanzo di amminstrazione 2008 €. 6.000,00 | 10245/2007/2008 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti | Intervento completato - impresa aggiudicataria Meazza & Lacchini S.r.l di Brembio (LO) - contratto in data 08.10.2008 rep. n. 14744 di €. 98.553,71 - delibera di G.C. n. 256/2008 di approvazione del certificato di Collaudo per un importo netto di €. 112.705,23. | gennaio: Con atto n. 45 in data 21.01 è stata liquidata la rata di saldo per un importo di €. 5.980,86 oltre I.V.A. 10%.; febbraio: I N T E R V E N T O C O N C L U S O
10 | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AL PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE | 178.811.12 | accertata | Oneri di urbanizzazione | 9490/2003/2004/2005/2006/2007 | Arch. A. Ceruti | Geom. Silvano Palazzina | Intervento in fase di progettazione - delibera di G.C. n. 264 del 30.12.2008 di approvazione del progetto preliminare per un importo di €. 178,811,12. | gennaio: Con delibera di G.C. n. 12 del 20.01 è stato approvato il progetto definitivo per un importo di €. 178.811,12; aprile: Con determina n. 321 del 14.04 è stato conferito l'incarico per l'esecuzione del servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'Arch. Emilia Vida di Codogno; maggio: Con delibera di G.C. n. 105 del 12.05 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo di €. 178.811,12 - con determina n. 390 del 13.05 sono state avviate le procedure di scelta del contraente a mezzo di procedura aperta per un importo a base d'asta di €. 150.200,25 oltre oneri per l'attuazione dei P.S. per un importo di €. 8.163,25.; giugno: Con determina n. 524 del 22.06 le opere sono state aggiudicate all'impresa Sernoc S.r.l. con sede in Mantova per un importo offerto di €. 141.620,98 oltre I.V.A. 4%; luglio: verbale di consegna lavori in data 29.07; novembre: Con determina n. 845 del 04.11 è stato approvato il 1° S.A.L. per un importo netto di €. 50.093,58 e liquidato il 1° C.P. per un importo di €. 49.843,11 oltre I.V.A. 4% - con determina n. 910 del 27.11 è stato approvato il 2° S.A.L. per un importo netto di €. 129.657,52 e liquidato il 2° C.P. per un importo di €. 79.166,12 oltre I.V.A. 4% - con determina n. 914 del 30.11 è stata concessa una proroga di 30 giorni al termine per l'ultimazione dei lavori per complessivi giorni 130; dicembre: Con atto n. 925 del 03.12 è stato liquidato un acconto dei servizi di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
11 | OPERE DI COSTRUZIONE TOMBE E LOCULI AL CIMITERO CITTADINO | 520000 | accertata | autofinanziamento €. 520.000,00 | 12940/2004 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti - Arch. P. Dansi - Geom. S. Palazzina - Ing. G. Toselli. | Intervento in fase di esecuzione - impresa aggiudicataria Synergia S.p.a. di Cormano (MI) - contratto in data 06.03.2008 rep.n. 14713 di €. 345.377,63 - determina n. 776/2008 di approvazione del 1° S.A.L. per un importo netto di €. 114.389,84. | Con delibera di G.C. n. 11 del 20.01 è stato approvato l'elenco aggiornato dei beni da espropriare. | Con atto n. 124 del 18.02 è stato liquidato il 2° acconto delle competenze professionali per la fornitura di servizi di ingegneria e architettura | Co nota pervenuta il 23.03 l'Impresa appaltatrice ha chiesto la risoluzione del contratto d'appalto per messa in liquidazione - con determina n. 288 del 30.03. si è preso atto dell'accettazione dell'indennità offerta ai proprietari delle aree cadenti in procedura espropriativa | Con determina n. 335 del 21.04 è stato approvato lo stato di consistenza dei lavori realizzati dall'Impresa appalatrice per un importo di €. 181.922,10 al netto del ribasso d'asta - con delibera di G.C. n. 85 del 21.04 è stato risolto consensulamente il contratto d'appalto. | Con determina n. 383 del 11.05 è stata approvata la perizia esecutiva dei lavori rimasti da realizzare per un importo complessivo di €. 251.032,17 - con determina n. 389 del 12.05 sono state avviate le procedure di scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per un importo a base d'asta di €. 178.381,24 oltre oneri per l'attuazione dei P.S. per un importo di €. 11.121,50 | Con determina n. 500 del 11.06 le opere sono state aggiudicate all'impresa Meazza & Lacchini S.r.l. con sede in Brembio (LO) per un importo offerto di €. 162.745,50 oltre I.V.A. 10% | Con verbale di consegna in data 06.07 sono iniziati i lavori |  | Con atto n. 725 del 21.09 è stato liquidato il primo acconto dei servizi di ingegneria ed architettura - con determina n. 780 del 25.09 è stata liquidata l'indennità spettante ai conduttori del fondo per un importo di €. 3.916,80 - con determina n. 742 del 30.09 è stato autorizzato un subappalto all'Impresa Zambelloni S.r.l. con sede in Codogno per un importo di €. 6.800,00 | Con determina n. 801 del 22.10 è stata liquidata l'indennità spettante ai proprietari del fondo per un importo di €. 7.149,20 - con determina n. 808 del 26.10 è stata concessa una proroga di 60 giorni al termine per l'ultimazione dei lavori per complessivi giorni 180 - con determina n. 817 del 28.10 sono state autorizzate alcune lavorazioni in economia | Con atto n. 846 del 16.11 è stato liquidato un acconto dei servizi di ingegneria ed architettura - con determina n. 905 del 26.11 è stato approvato il 1° S.A.L. per un importo netto di €. 81.272,00 e liquidato il 1°C.P. per un importo di €. 80.865,64 oltre I.V.A. 10% | Con determina n. 975 del 23.12 è stata concessa una proroga di 40 giorni al termine per l'ultimazione dei lavori per complessivi giorni 220
12 | OPERE DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE ANNA VERTUA GENTILE - II° LOTTO | 1210000 | accertata | oneri di urbanizzazione 2008 €. 265.722,31 - avanzo 2008 €. 290.677,69 - alienazioni 2007 €. 90.000,00 - contributo frisl 2008 €. 293.600,00 - oneri 2009 €. 130.000,00 - contributo regionale €. 90.000,00 | 10275/2007/2008/ 2009 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti con A.T.P. esterna costituita da Ing. Giulio Agnelli - Arch. Eleonora Ariano - Ing. Maurizio Ferronato. | Intervento in fase di progettazione - delibera di G.C. n. 242 del 06.11.2007 di approvazione del progetto definitivo per un importo di €. 940.000,00 | marzo: Con determina n. 275 del 26.03 sono stati aggiudicati i servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura all'A.T.P. costituita da Ing. Giulio Agnelli - Arch. Eleonora Ariano - Ing. Maurizio Ferronato.; maggio: Con determina n. 410 del 18.03 è stato conferito l'incarico per l'esecuzione dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura all'A.T.P. costituita da Ing. Giulio Agnelli - Arch. Eleonora Ariano - Ing. Maurizio Ferronato di Necsi S.r.l. - con delibera di G.C. n. 121 del 26.05 è stato approvato il progetto esecutivo con scorporo delle opere elettriche e relative assitenze per un importo di €. 1.120.000,00 - con determina n. 454 del 27.05 sono state avviate le procedure di scelta del contraente a mezzo di procedura aperta per un importo a base d'asta di €. 895.782,61 oltre oneri per l'attuazione dei P.S. per un importo di €. 17.444,52; luglio: Con determina n. 562 del 10.07 le opere sono state aggiudicate al Consorzio Stabile CIPAV con sede in Belgioioso (PV) per un importo offerto di €. 757.360,96 oltre I.V.A. 10% - verbale di consegna lavori in data 20.07; agosto: Con determina n. 646 del 20.08 è stato conferito l'incarico di collaudo in corso d'opera tecnico specialistico tecnico amministrativo all'Ing. Ugo Utica di Codogno; settembre: Con atto n. 723 del 21.09 è stato liquidato il primo acconto dei servizi di ingegneria ed architettura
13 | OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EX OSPEDALE SOAVE | 500000 | da accertare | mutuo 2009 €. 250.000,00 - contributo Cariplo 2006 €. 250.000,00 | 9400/2006/2009 | Arch. A. Ceruti | In fase di selezione
14 | ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA ELEMENTARE A.V. GENTILE | 390000 | accertata | mutuo 2009 €. 390.000,00 | 10275/2009 | Arch. A. Ceruti | Ing. Arch. Ernesto Toselli |  | aprile: Con delibera di C.C. n. 44 del 28.04 in sede di primo aggiornamento al programma triennale dei LL.PP. l'intervento è stato inserito nell'elenco annuale 2009 per un importo di €. 390.000,00; maggio: Con determina n. 366 del 06.05 è stato riconferito l'incarico rinegoziato con L'Ing. Arch. Ernesto Toselli di Codogno (LO) per l'esecuzione di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura - con delibera di G.C. n. 122 del 26.05 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per un importo complessivo di €. 390.000,00 - con determina n. 455 del 27.05 sono state avviate le procedure di scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per un importo a base d'asta di €. 271.424,47 oltre oneri per l'attuazione dei P.S. per un importo di €. 8.200,00; settembre: Con determina n. 692 del 07.09 le opere sono state aggiudicate all'Impresa Paolo Beltrami S.p.a. con sede in Paderno ponchielli (CR) per un importo offerto di €. 221.729,63 oltre I.V.A. 10% - con determina n. 738 del 25.09 è stato autorizzato un subappalto all'Impresa GA.BE. S.r.l di Casalbuttano ed Uniti (CR) per un importo di €. 48.000,00 - verbale di consegna dei lavori in data 28.09.; ottobre: Con determina n. 769 del 13.10 è stato autorizzato un subappalto all'Impresa Zanaboni Pier Giuseppe di Senna Lodigiana per un importo di €. 10.000,00 - con determina n. 770 del 13.10 è stato autorizzato un subappalto all'Impresa T.C.I. di Persico Dosimo (CR) per un importo di €. 15.000,00 - con determina n. 809 del 26.10 sono state autorizzate alcune lavorazioni in economia; novembre: Con determina n. 912 del 27.11 è stata concessa una proroga di 10 giorni al termine di ultimazione lavori con decorrenza dalla comunicazione di avvenuta approvazione della perizia di variante.; dicembre: Con determina n. 924 del 01.12 è stato autorizzato un subappalto alla Ditta Vassena Stefano di Castelverde CR) per un importo di €. 4.200,00 - con determina n. 960 del 16.11 è stata approvata una perizia suppletiva di variante per un maggior importo rispetto all'importo contrattuale di €. 40.393,11 al netto del ribasso d'asta - con determina n. 1004 del 30.12 è stato approvato il 1° S.A.L. per un importo netto di €. 167.406,47 e liquidato il 1°C.P. per un importo di €. 166.569,00 oltre I.V.A. 10%
15 | OPERE COMPLEMENTARI DI CARATTERE IMPIANTISTICO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE A.V. GENTILE - I° LOTTO | 220000 | accertata | avanzo 2008 €. 220.000,00 | 10275/2009 | Arch. A. Ceruti | A.T.P esterna costituita da Ing. Agnelli - Planning S.r.l - Arch. Ariano |  |  |  |  | Con delibera di C.C. n. 44 del 28.04 in sede di primo aggiornamento al programma triennale dei LL.PP. l'intervento è stato inserito nell'elenco annuale 2009 per un importo di €. 220.000,00 - con determina n. 353 del 30.04 stati conferiti i servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura all'Ing. Giulio Agnelli | Con delibera di G.C. n. 106 del 12.05 è stato approvato il progetto congiunto in un'unica fase progettuale sviluppato a livello esecutivo per un importo complessivo di €. 220.000,00 - con determina n. 412 del 18.05 sono state avviate le procedure di scelta del contraente a mezzo di affidamento diretto per un importo netto di 170.037,95 oltre oneri per l'attuazione dei P.S. per un importo di €. 5.998,47 | Con atto n. 467 del 15.06 è stato liquidato il primo acconto dei servizi di ingegneria ed architettura | Con determina n. 566 del 14.07 è stato autorizzato un subappalto all'Impresa R.M. Elettro Service S.a.s con sede in San Nicolò (PC) per un importo di €. 45.000,00 |  | Con determina n. 702 del 10.09 è stato approvato il 1° S.A.L. per un importo netto di €. 129.993,74 e liquidato il 1°C.P. per un importo di €. 142.278,14 oltre I.V.A. 10% - con determina n. 719 del 17.09 sono state autorizzate alcune lavorazioni in economia | Con atto n. 743 del 09.10 è stato liquidato il secondo acconto dei servizi di ingegneria ed architettura | Con determina n. 831 del 02.11 è stato approvato il 2° S.A.L. e le liste in economia per un importo netto di €. 177.565,18 e liquidato il 2° C.P. per un importo di €. 47.333,58 oltre I.V.A. 10% - con atto n. 833 del 09.11 è stato liquidato il terzo acconto dei servizi di ingegneria ed architettura - con determina n. 913 del 30.11 è stato approvato lo Stato Finale e la relazione del D.L. per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 177.565,18 oltre I.V.A. 10% | Con atto n. 928 del 15.12 è stato liquidato il saldo delle competenze per l'esecuzione dei servizi di Ingegneria e Architettura.
16 | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT | 120000 | finanziato parzialmente |  | 11350/2009 9630/2009 | Arch. A. Ceruti | Ing. Arch. Ernesto Toselli |  | maggio: Con determina n. 461 del 27.05 è stato conferito con procedura diretta l'incarico per la redazione del progetto preliminare all'Ing. Arch. Ernesto Toselli di Codogno; giugno: Con delibera di G.C. n. 130 del 09.06 l'Amministrazione Comunale ha stabilito di aderire al bando per l'erogazione di contributi in conto interessi sui mutui agevolati dell'istituto per il credito sportivo anno 2008; agosto: Con Decreto Regionale della Direzione Generale Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza, il progetto è risultato beneficiario di un contributo pari al 100% degli interessi maturati sul mutuo da accendere presso l'istituto per il credito sportivo.; ottobre: con determina n. 790 del 20.10 è stato approvato il verbale conclusivo della procedura negoziata per la selezione di professionisti ai quali affidare l'incarico per l'esecuzione dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura - con determina n. 824 del 29.10 è stato conferito l'incarico per l'esecuzione dei servizi attinenti l'ingegenria e l'architettura all'Ing. Arch. Ernesto Toselli di Codogno
17 | OPERE ELETTRICHE SCORPORATE DAI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE ANNA VERTUA GENTILE | 120000 | accertata |  | 10275/2007/2008/2009 | Arch. A. Ceruti | Ing. Giulio Agnelli |  | dicembre: Con delibera di G.C. n. 234 del 22.12 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di €. 120.000,00