## 2002
DATI GENERALI | [7 empty] | CRONOPROGRAMMA E TEMPORIZZAZIONE PROCEDIMENTI
ELENCO ANNUALE 2004 OPERE PUBBLICHE INFERIORI AI 100.000 EURO
Progr. | Elenco descrittivo dei lavori | Quadro economico generale | Disponibilità finanziaria | Tipologia di finanziamento | Capitolo P.E.G. | Responsabile del procedimento | progettista | riepilogativo 2007 - situazione al 31.12.2007 | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | NOTE
1 | RISTRUTTURAZIONE INTERSEZIONE VIALE TRENTO - VIALE DUCA D'AOSTA - VIALE RISORGIMENTO | 40000 | accertata | verifica tributaria | 11755/2004 | Arch. A. Ceruti | T.A.U. S.r.l. | Delibera di G.C. n. 342/2003 di inserimento dell'intervento nell'elenco annuale 2004 di cui all'Elenco Triennale 2004 - 2006 delle opere minori di importo fino a €. 100.000 - delibera di G.C. n. 159/04 di approvazione dell'avviso di selezione del professionista al quale affidare i servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura - delibera di G.C. n. 159/05 di approvazione del verbale di selezione del professionista al quale affidare i servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura
ELENCO ANNUALE 2004 OPERE PUBBLICHE SUPERIORI AI 100.000 EURO
Progr. | Elenco descrittivo dei lavori | Quadro economico generale | Disponibilità finanziaria | Tipologia di finanziamento | Capitolo P.E.G. | responsabile del procedimento | progettista | riepilogativo 2007 - situazione al 31.12.2007 | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | NOTE
1 | COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO | 1200000 | accertata | Alienazione azioni A.S.M. | 12790/2003 | Arch. Vinicio Portioli | Studi Adenti & Arata congiuntamente con l'Ufficio Tecnico | Delibere di G.C. n. 260/2003, n. 26/2004, n. 82/2004 di approvazione dei tre livelli progettuali per un importo di €. 1.200.000,00 - determina n. 910/2004 di aggiudicazione dei lavori all'A.T.I. costituita dall'impresa FIN.SE.CO. S.r.l. di Napoli e Impresa Eurotech S.r.l. di S. Giorgio a Cremano per un importo offerto di €. 860.637,66 oltre I.V.A.10% - verbale di consegna lavori in data 21.07.04 - determine n. 1481/2004, n. 570/2005 di autorizzazione al subappalto di alcune lavorazioni - delibere di G.C. n. 175/05 e n. 216/05 di approvazione di due perizie suppletive di variante per un maggior importo al netto del ribasso d'asta rispettivamente di €. 35.764,77 ed €. 37.169,75 - determine n. 1902/2004, n. 565/2005, n. 850/2005, n. 1200/2005, n. 1608/2005 n. 2016/2005 n. 510/2006 di approvazione di n. 7 S.A.L. - determina n. 1609/2006 di approvazione dello Stato Finale per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 936.287,05 oltre I.V.A. 10%. | febbraio: Con atto n. 5043 è stato liquidato un acconto delle competenze profesionali per l'esecuzione del servizio di collaudo
ELENCO ANNUALE 2005 OPERE PUBBLICHE SUPERIORI AI 100.000 EURO
Progr. | Elenco descrittivo dei lavori | Quadro economico generale | Disponibilità finanziaria | Tipologia di finanziamento | Capitolo P.E.G. | responsabile del procedimento | progettista | riepilogativo 2007 - situazione al 31.12.2007 | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | NOTE
5 | ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE A.V. GENTILE | 200000 | accertata | mutuo | 10565/2004 | Arch. A. Ceruti | Ing. Arch. E. Toselli | Delibera di C.C. n. 87/2003 di inserimento dell'intervento nell'elenco annuale 2004 di cui al Programma Triennale 2004 - 2006 - delibera di G.C. n. 122/04 di approvazione del documento preliminare - delibera di G.C. n. 249/2006 di approvazione del progetto preliminare per un importo complessivo di €. 200.000,00
6 | OPERE DI COSTRUZIONE TOMBE E LOCULI AL CIMITERO CITTADINO | 520000 | accertata | autofinanziamento | 12940/2004 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti - Arch. P. Dansi - Geom. S. Palazzina - Ing. G. Toselli. | Delibera di C.C. n. 87/2003 di inserimento dell'intervento nell'elenco annuale 2004 di cui al Programma Triennale 2004 - 2006 - delibera di G.C. n. 262/04 di presa d'atto del verbale di individuazione dei professionisti per l'esecuzione di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura - delibera di G.C. n. 4/05 di approvazione del documento preliminare alla progettazione - determina n. 183/05 di conferimento dell'incarico per l'esecuzione dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura all'Ing. Giovanni Toselli - delibere di G. C. n. 57/05 - 108/07 - 265/07 di approvazione dei tre livelli progettuali per un importo di €. 520.000,00 - determina n. 1236/07 di avvio della gara d'appalto | febbraio: Con determina n. 117 del 06.02 le opere sono state aggiudicate all'impresa Synergica S.p.a. con sede in Cormano (MI) per un importo offerto di €. 345.377,63 oltre I.V.A. 10%; aprile: Con determina n. 354 del 28.04 è stato è stato autorizzato un subappalto all’Impresa Gervasi Mario S.n.c. con sede in – Codogno (LO) per un importo di €. 11.000,00
7 | OPERE DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICO FUNZIONALE DELLE SALE ESPOSITIVE PRESSO L'EX OSPEDALE SOAVE | 730000 | accertata | finanziamento regionale di €. 151.834,00 - L. 35/1995 - contributo statale di €. 200.000,00 - mutuo - oneri di bilancio | 9400/2004 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti | Delibera di C.C. n. 87/2003 di inserimento dell'intervento nell'elenco annuale 2004 di cui al Programma Triennale 2004 - 2006 - determina n. 1055 del 08.06. di affidamento dell'incarico per l'esecuzione dei servizi di ingegneria ed architettura - delibere di G.C. n. 90/2005, 217/2006, 225/2006 di approvazione dei tre livelli progettuali per un importo complessivo di €. 730.000,00 - determina n. 1942/2006 di aggiudicazione dei lavori al Consorzio Mole di Torino per un importo offerto di €. 416.354,41 oltre I.V.A. 10% - verbale di consegna lavori in data 24.11.2006 - determine n. 969/07, n 1150/07 di approvazione di due S.A.L. - determine n. 890/07 di concessione di proroga all'ultimazione lavori. | gennaio: Con determina n. 63 18.01 è stata concessa un'ulteriore proroga al termine per l'ultimazione dei lavori al 14.03.2007; febbraio: Con determina n. 136 del 12.02 è stato approvato il III° S.A.L. per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 335.614,78 e liquidato il certificato di pagamento per un importo al netto delle ritenute di €. 102.390,09 oltre I.V.A. 10% - con atto n. 5042 del 20.02 è stato liquidato il III° acconto delle competenze professionali per l'esecuzione del servizio di D.L. e Coordinamento per la sicurezza
ELENCO ANNUALE 2007 OPERE PUBBLICHE
Progr. | Elenco descrittivo dei lavori | Quadro economico generale | Disponibilità finanziaria | Tipologia di finanziamento | Capitolo P.E.G. | responsabile del procedimento | progettista | riepilogativo 2007 - situazione al 31.12.2007 | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | NOTE
1 | RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO IN VIA VITTORIO EMANUELE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO A SCUOLA MATERNA | 840000 | accertata | avanzo di amministrazione - mutuo - oneri di urbanizzazione | 12780/2005 | Arch. A. Ceruti | Ventura arch.tti Associati in A.T.P. con Arch.tti Adenti - Arata - Molinelli - Magnani | Delibera di C.C. n. 92 del 12/05 di inserimento dell'intervento nell'elenco annuale 2006 di cui al Programma Triennale 2006 - 2008 - determina n. 1066 del 09.06 di affidamento dell'incarico per l'esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura allo studio Ventura Associaati di Pizzighettone (CR) - delibera di G.C. n. 197/06 di approvazione del progetto preliminare per un importo complessivo di €. 660.000,00 - delibera di C.C. n 9/07 di approvazione dell'integrazione della spesa ad €. 840.000,00 - delibere di G.C. n. 140/06, n. 202/06 di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo - determina n. 1087/07 di aggiudicazione dei lavori ad un A.T.I. di imprese avente come capogruppo R.M. Costruzione di Vailate (CR) per un importo offerto di €. 552.205,74 - contratto d'appalto in data 20.12.07 rep.n. 14696 | gennaio: Verbale di consegna lavori in data 29.01; febbraio: Con determina n. 139 del 12.02 è stato è stato autorizzato un subappalto all'Impresa Orobica General Contratti S.r.l. con sede in – Gorlago (BG) per un importo di €. 34.700,00 - con determina n. 185 del 25.02 è stato affidato l'incarico per il servizio di certificazione energetica dell'edificio all'Ing. Luca Bertoni
2 | RISTRUTTURAZIONE INTERSEZIONE STRADALE VIALE TRIESTE VIA VOLTA VIA VITTORIO EMANUELE | 180000 | accertata | avanzo di amministrazione - contributo frisl | 11700/2005 | Arch. A. Ceruti | T.A.U. S.r.l. | Delibera di C.C. n. 92 del 12/05 di inserimento dell'intervento nell'elenco annuale 2006 di cui al Programma Triennale 2006 - 2008 - determina n. 1007 del 29.05 di affidamento dell'incarico professionale per l'esecuzione di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura alla società TAU S.r.l. di Milano - delibera di G.C. n. 165/06, n. 166/07, n. 176/07 di approvazione dei tre livelli progettuali per un importo complessivo di €. 180.000,00 - determina n. 954 /07 di aggiudicazione dei lavori all'Impresa Borchia S.r.l di san Martino in Strada (LO) per un importo di €. 110.850,40 - conegna lavori in data 23/11/07 - sospensione lavori in data 14/12/07 | gennaio: Con delibera di G.C. n. 8 del 15.01 è stata approvata una perizia suppletiva di variante per un maggior importo rispetto all'importo contrattuale di €. 1.889,83
ELENCO ANNUALE 2007 OPERE PUBBLICHE
Progr. | Elenco descrittivo dei lavori | Quadro economico generale | Disponibilità finanziaria | Tipologia di finanziamento | Capitolo P.E.G. | responsabile del procedimento | progettista | riepilogativo 2006 - situazione al 31.12.2006 | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | NOTE
1 | LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE A.V. GENTILE - I° LOTTO | 1455000 | accertata | Contributo regionale mutuo - oneri di urbanizzazione | 10275/2007 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti con A.T.P esterna costituita da Ing. Agnelli -Planning S.r.l - Arch. Ariano | Delibera di C.C. n. 241/2006 di approvazione del progetto preliminare per un importo complessivo di €. 2.350.000,00 - delibere di G.C. n. 76/07 n. 239/07 di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo - determina n. 1233/07 di aggiudicazione alla Cooperativa Costruzioni Edili Val D'Arda di Fiorenzuola (PC) per un importo offerto di €. 992.140,45 oltre oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza per un importo di €. 35.000,00 oltre I.V.A. 10% | gennaio: Contratto d'appalto rep.n. 14702 in data 15.01; febbraio: Con verbale di in data 29.02. sono stati iniziati e contestualmente sospesi i lavori; aprile: Con verbale in data 07.04. sono stati ripresi i lavori - con determina n. 357 del 28.04 è stato è stato autorizzato un subappalto all'Impresa F.P.R. S.n.c. di Gossolengo (PC) con sede in Gossolengo (PC) per un importo di €. 148.000,00 - con determina n. 359 del 29.04 è stato affidato l'incarico di collaudo tecnico amministrativo, tecnico specialistico in corso d'opera all'Ing. Ugo Utica di Codogno (LO).
2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CITTADINI | 199369.92 | accertata | Verifica tributaria - avanzo | 11745/2005 - 11700/2007 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti | Delibera di C.C. n. 9 del 01.02.2007 di conferma dell'intervento nell'elenco annuale 2007 di cui al Programma Triennale dei LL.PP. 2007 - 2009 - delibera di G.C. n. 139/06 di approvazione del documento preliminare alla progettazione - delibera di C.C. n. 67/07 di approvazione dell'integrazione allo stanziamento per complessivi €. 199.369,92 | febbraio: Con delibera di G.C. n. 28 del 12.02 è stato approvato il documento preliminare n. 3/bis - 2007 aggiornato; marzo: Con delibera di G.C. n. 40 del 04.03 è stato approvato il progetto preliminare per un importo complessivo di €. 199.369,92 - con delibera di G.C. n. 59 del 18.03 è stato approvato il progetto definitivo per un importo complessivo di €. 199.369,92; aprile: con delibera di G.C. n. 87 del 22.04 è stato approvato il progetto definitivo per un importo complessivo di €. 199.369,92 - con determina n. 349 del 24.04 sono state avviate le procedure di scelta del contraente a mezzo di procedura aperta per un importo a base d'asta di €. 148.487,98 oltre oneri per l'attuazione dei P.S. per un importo di €. 5.000,00.
3 | ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI ALLOGGI COMUNALI | 51645.69 | accertata | Avanzo di amministrazione | 9560/2004 | Arch. A. Ceruti | da individuare | Delibera di G.C. n. 7 del 09.01.2007 di conferma dell'intervento nell'elenco annuale 2007 di cui al Programma Triennale dei LL.PP minori fino a €. 100.000,00 . 2007 - 2009 - delibera di G.C. n. 113/07 di approvazione del documento preliminare alla progettazione
4 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO DI VIA CAVALLOTTI ''FILANDONE'' OPERE ESTERNE | 130000 | accertata | Oneri di urbanizzazione | 10245/2007 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti | Delibera di C.C. n. 67/07 di inserimento dell'intervento nel programma triennale dei LL.PP. 2007 - 2009 - delibera di G.C. n 173/07 di approvazione del documento preliminare alla progettazione
5 | OPERE DI ADEGUAMENTO LOCALI PRESSO EX OSPEDALE SOAVE PER REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA TEMPORANEA | 38730.4 | accertata | Oneri di urbanizzazione | 10245/2007/2008 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti | Delibera di G.C. n. 175/07 di inserimento dell'intervento nel programma triennale dei LL.PP. minori fino a €. 100.000,00 - 2007 - 2009 - delibera di G.C. n 173/07 di approvazione del documento preliminare alla progettazione - delibere di G.C. n. 199/07 - 264/07 di approvazione rispettivamente del progetto preliminare e del progetto definitivo/esecutivo | gennaio: Determina n. 5 del 03.01. di aggiudicazione delle opere all'impresa Meazza & Lacchini con sede in Brembio per un importo offerto di €. 25.942,91 oltre I.V.A. 10% - verbale di consegna lavori in data 10.01.; marzo: Con delibera di G.C. n. 41 del 04.03. è stata approvata una perizia di variante per un maggior importo rispetto all'importo contrattuale di €. 7.840,25 al netto del ribasso d'asta ed integrato lo stanziamento per un importo di €. 8.730,40 e così per complessivi €. 38.730,40 - con determina n. 228 del 11.03 è stato approvato il I° S.A.L. per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 33.783,16 e liquidato il certificato di pagamento per un importo al netto delle ritenute di €. 33,614,24 oltre I.V.A. 10% - con determina n. 250 del 14.03 è stato approvato lo Stato Finale e la relazione del D.L. per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 33.783,16 oltre I.V.A. 10% - con delibera di G.C. n. 59 del 18.03 è stata approvata la relazione riservata del R.U.P. ed il certificato di regolare esecuzione dell'intervento; aprile: Con atto n. 5046 del 22.04 è stata liquidata la rata di saldo all'Impresa appaltatrice per un importo di €. 168,92 oltre I.V.A. 10% per complessivi €. 185,81.; maggio: I N T E R V E N T O C O N C L U S O | Intervento Concluso