## 2002
DATI GENERALI | [7 empty] | CRONOPROGRAMMA E TEMPORIZZAZIONE PROCEDIMENTI
Progr. | Elenco descrittivo dei lavori | Quadro economico generale | Disponibilità finanziaria | Tipologia di finanziamento | Capitolo P.E.G. | Responsabile del procedimento | progettista | riepilogativo 2008 - situazione al 31.12.2008 | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | NOTE
1 | RISTRUTTURAZIONE INTERSEZIONE VIALE TRENTO - VIALE DUCA D'AOSTA - VIALE RISORGIMENTO | 180000 | parziale | oneri di urbanizzazione €. 100.000,00 - frisl €. 80.000,00 | 11700/2009 | Arch. A. Ceruti | T.A.U. S.r.l. di Milano | Intervento da avviare - delibera di G.C. n. 159/05 di approvazione del verbale di selezione del professionista al quale affidare i servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura.
2 | COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO | 1200000 | accertata | Alienazione azioni A.S.M. | 12790/2003 | Arch. Vinicio Portioli | Studi Adenti & Arata - Castelleone (CR) in A.T.P. con Arch. A. Molinelli e Arch.tti Ventura Associati congiuntamente con l'Ufficio Tecnico | Intervento completato - impresa aggiudicataria A.T.I. costituita da Finseco S.p.a di Napoli - Eurotech. S.r.l. di San Giorgio a Cremano (NA) - contratto in data 30.06.2004 rep. n. 14407 di €. 860.637,66 - determina n. 1609/2006 di approvazione dello Stato Finale per un importo netto di €. 936.287,05 oltre I.V.A. 10% - attualmente in fase di collaudo. | febbraio: Con atto n. 123 del 18.02 è stato liquidato il saldo delle competenze professionali per l'esecuzione del servizio di collaudo.
3 | OPERE DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICO FUNZIONALE DELLE SALE ESPOSITIVE PRESSO L'EX OSPEDALE SOAVE | 782000 | accertata | finanziamento regionale di €. 151.834,00 - contributo statale di €. 200.000,00 - oneri € 78.166,00 - avanzo € 300.000,00 - avanzo 2008 € 52.000,00 | 9400/2006/2008 (2008 solo per i 52.000,00 €) | Arch. A. Ceruti | Euro Progect Engeenering di Bagnolo Mella (BS) in A.T.P. con Arch. Massimiliano Beltrami di Cremona congiuntamente con Arch. A. Ceruti dell'Ufficio Tecnico. | Intervento in fase di completamento - impresa aggiudicataria Mole Consorzio Società Cooperativa di Torino - contratto in data 19.12.2006 rep. n. 14622 di €. 431.104,11 - determina n. 365/2008 di approvazione del 4° S.A.L. per un importo netto di €. 461.296,37. | maggio: Con determina n. 371 del 06.05 è stato approvato il 5° S.A.L. per un importo di €. 521.710,64 al netto del ribasso d'asta e liquidato il 5° certificato di pagamento per un importo al netto delle ritenute di €. 60.112,20 oltre I.V.A. 10% - con determina n. 373 del 07.05 è stato approvato lo stato finale e la relazione del D.L. per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 549.284,74 oltre I.V.A. 10% - con delibera di G.C. n. 104 del 12.05 sono state prese in consegna anticipata le opere realizzate; agosto: Con delibera di G.C. n. 160 del 26.08. è stata approvata la relazione riservata del R.U.P. ed il certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'intervento; settembre: Con atto n. 724 del 21.09 è stata liquidata la rata di saldo all'appaltatore per un importo di €. 30.182,65 oltre I.V.A. 10%; ottobre: I N T E R V E N T O C O N C L U S O
4 | RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO IN VIA VITTORIO EMANUELE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO A SCUOLA MATERNA | 840000 | accertata | avanzo di amministrazione 2005 €. 250.000,00 - avanzo di amministrazione 2006 €. 70.000,00 - mutuo 2007 €. 270.000,00 - oneri di urbanizzazione 2007 €. 250.000,00 | 12780/2005/2006/ 2007 | Arch. A. Ceruti | Ventura arch.tti Associati in A.T.P. con Arch.tti Adenti - Arata - Molinelli - Magnani | Intervento in fase di esecuzione - impresa aggiudicataria A.T.I. costituita da R.M. Costruzioni S.r.l. di Vailate (CR) - Volvinio Impianti S.r.l. di Corsico (MI) - contratto in data 20.12.2007 rep.n. 14696 di €. 552.205,74. | gennaio: Con atto n. 3 del 08.01. è stato liquidato un acconto delle competenze professionali per la fornitura di servizi di ingegneria e architettura; febbraio: Con determina n. 110 del 09.02. è stato approvato il 1° S.A.L. per un importo di €. 52.429,39 al netto del ribasso d'asta e liquidato il 1° certificato di pagamento per un importo al netto delle ritenute di €. 52.100,00 oltre I.V.A. 10% - con atto n.125 del 18.02 è stata liquidata la parcella per la redazione della perizia di variante.; maggio: Con determina n. 465 del 29.05 è stato autorizzato un subappalto all'Impresa I.C.I. S.r.l. con sede in Milano per un importo di €. 28.750,00; agosto: Con atto n. 15 del 05.08. è stato liquidato un acconto delle competenze professionali per la fornitura di servizi di ingegneria e architettura; settembre: Con determina n. 679 del 02.09. è stato approvato il 2° S.A.L. per un importo di €. 173.198,69 al netto del ribasso d'asta e liquidato il 2° certificato di pagamento per un importo al netto delle ritenute di €. 120.200,00 oltre I.V.A. 10%
5 | RISTRUTTURAZIONE INTERSEZIONE STRADALE VIALE TRIESTE VIA VOLTA VIA VITTORIO EMANUELE | 180000 | accertata | avanzo di amministrazione 2005 €. 100.630,08 - contributo frisl 2007 €. 79.369,92 | 11700/2005/2007 | Arch. A. Ceruti | T.A.U. S.r.l. | Intervento completato - impresa aggiudicataria F.lli Borchia S.n.c di San Martino in Strada (LO) - contratto in data 31.10.2007 rep. n. 14679 di €. 110,850,40 - delibera di G.C. n. 243/2008 di approvazione del certificato di Collaudo per un importo netto di €. 118,149,84. | gennaio: Con atto n. 45 in data 21.01 è stata liquidata la rata di saldo per un importo di €. 590,75 oltre I.V.A. 10%.; febbraio: Con delibera di G.C. n. 29 del 10.02 è stata annullata la procedura espropriativa; marzo: I N T E R V E N T O C O N C L U S O
6 | LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE ANNA VERTUA GENTILE - I° LOTTO | 1545000 | accertata | Contributo regionale 2007 di €. 500.000,00 - alienazioni 2007 €. 477.109,30 - alienazioni 2006 €. 472.890,70 - entrate correnti 2006 €. 5.000,00 - avanzo €. 90.000,00 | 10275/2006/2007 - (9630/2006) | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti con A.T.P esterna costituita da Ing. Agnelli - Planning S.r.l - Arch. Ariano | Intervento in fase di esecuzione - impresa aggiudicataria Cooperativa Costruzioni Edili Val D'Arda di Fiorenzuola (PC) - contratto in data 15.01.2008 rep.n. 14702 di €. 1.027.140,45 - determina n. 1126/2008 di approvazione del 3° S.A.L. per un importo netto di €. 481.601,90. | gennaio: Con determina n. 43 del 20.01 è stato approvato il 4° S.A.L. per un importo netto di €. 714.234,57 e liquidato il 4° C.P. per un importo di €. 231.469,51 oltre I.V.A. 10% - con delibera di G.C. n. 18 del 27.01 è stata autorizzata la richiesta di contributo straordinario alla Regione.; febbraio: Con delibera di G.C. n. 22 del 02.02 sono stati presi in consegna anticipata i locali cucina ed accessori annessi - con atto n. 49 del 05.02. è stato liquidato il 5° acconto delle competenze professionali per la fornitura di servizi di ingegneria e architettura; aprile: Con delibera di C.C. 44 del 28.04 lo stanziamento è stato integrato di €. 90.000,00 per complessivi €. 1.545.000,00 - con determina n. 352 del 30.04 è stata approvata una perizia suppletiva di variante per un maggior importo rispetto all'importo contrattuale di €. 78.992,48 al netto del ribasso d'asta; agosto: Con determina n. 611 del 03.08 è stato approvato il 5° S.A.L. per un importo netto di €. 892.019,98 e liquidato il 5° C.P. per un importo di €. 176.896,48 oltre I.V.A. 10% - con atto di liquidazione n. 618 del 10.08 è stato liquidato il primo acconto delle competenze professionali per il servizio di collaudo in corso d'opera all'Ing. Ugo Utica.; settembre: Con determina n. 701 del 10.09 è stato approvato il 6° S.A.L. per un importo netto di €. 1.210.123,50 e liquidato il 1° C.P. per un importo di €. 316.513,00 oltre I.V.A. 10% - con determina n. 715 del 16.09 è stata approvata una perizia suppletiva di variante per un maggior importo rispetto all'importo contrattuale di €. 5.714,11 al netto del ribasso d'asta
7 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CITTADINI | 199369.92 | accertata | Verifica tributaria - avanzo | 11745/2005 - 11700/2005 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti | Intervento in fase di esecuzione - impresa aggiudicataria Azeta S.p.a. di Casalpusterlengo (LO) - contratto in data 17.07.2008 rep.n. 14734 di €. 132.595,72 - determina n. 922/2008 di approvazione del 1° S.A.L. per un importo netto di €. 40.330,33. | febbraio: Con determina n. 153 del 19.02 è stato approvato il 2° S.A.L. per un importo netto di €. 80.618,23 e di liquidazione del 2° C.P. per un importo di €. 40.090,00 oltre I.V.A. 20%; marzo: Con determina n. 249 del 16.03 è stata approvata una perizia suppletiva di variante per un maggior importo rispetto all'importo contrattuale di €. 1.699,29 al netto del ribasso d'asta; aprile: Con determina n. 251 del 01.04 è stato approvato il 3° S.A.L. per un importo netto di €. 134.295,01 e di liquidazione del 3° C.P. per un importo di €. 53.413,53 oltre I.V.A. 20%
8 | ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI ALLOGGI COMUNALI | 51645.69 | accertata | Avanzo di amministrazione €. 51.645,69 | 9560/2004/2008 (2008 per € 180,00) | Arch. A. Ceruti | Ing. Lorenzo Nicolini di Codogno | Intervento in fase di progettazione - delibera di G.C. n. 182 del 16.09.2008 di approvazione del progetto preliminare per un importo di €. 51.645,69. | gennaio: Con delibera di G.C. n. 13 del 20.01 è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo per un importo complessivo di €. 51.645,69.; marzo: Con determina n. 245 del 16.03 sono state avviate le procedure di scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per un importo a base d'asta di €. 37.000,00 oltre oneri per l'attuazione dei P.S. per un importo di €. 2.000,00; aprile: Con determina n. 330 del 20.04 le opere sono state aggiudicate all'impresa Battistotti Impianti S.n.c. con sede in Codogno (LO) per un importo offerto di €. 136.484,00 oltre I.V.A. 10%; luglio: Con verbale di consegna in data 01.07 sono iniziati i lavori - con determina n. 572 del 16.07. è stato conferito l'incarico di collaudo in corso d'opera tecnico specialistico tecnico amministrativo all'Ing. Franco Borella di Codogno.; agosto: Con determina n. 617 del 07.08 è stata concessa una proroga di 32 giorni al termine per l'ultimazione dei lavori per complessivi giorni 92 - con atto di liquidazione n. 623 del 18.08 sono state liquidate le competenze per i servizi di progettazione all'Ing. Lorenzo Nicolini di Codogno (LO); settembre: Con determina n. 704 del 14.09 è stato approvato il 1° S.A.L. per un importo netto di €. 26.661,38 e liquidato il 1°C.P. per un importo di €. 26.528,08 oltre I.V.A. 10%
9 | MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATO DI VIA CAVALLOTTI ''FILANDONE'' OPERE ESTERNE | 136000 | accertata | Oneri di urbanizzazione 2007 €. 130.000,00 - avanzo di amminstrazione 2008 €. 6.000,00 | 10245/2007/2008 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti | Intervento completato - impresa aggiudicataria Meazza & Lacchini S.r.l di Brembio (LO) - contratto in data 08.10.2008 rep. n. 14744 di €. 98.553,71 - delibera di G.C. n. 256/2008 di approvazione del certificato di Collaudo per un importo netto di €. 112.705,23. | gennaio: Con atto n. 45 in data 21.01 è stata liquidata la rata di saldo per un importo di €. 5.980,86 oltre I.V.A. 10%.; febbraio: I N T E R V E N T O C O N C L U S O
10 | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AL PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE | 178.811.12 | accertata | Oneri di urbanizzazione | 9490/2003/2004/2005/2006/2007 | Arch. A. Ceruti | Geom. Silvano Palazzina | Intervento in fase di progettazione - delibera di G.C. n. 264 del 30.12.2008 di approvazione del progetto preliminare per un importo di €. 178,811,12. | gennaio: Con delibera di G.C. n. 12 del 20.01 è stato approvato il progetto definitivo per un importo di €. 178.811,12; aprile: Con determina n. 321 del 14.04 è stato conferito l'incarico per l'esecuzione del servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'Arch. Emilia Vida di Codogno; maggio: Con delibera di G.C. n. 105 del 12.05 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo di €. 178.811,12 - con determina n. 390 del 13.05 sono state avviate le procedure di scelta del contraente a mezzo di procedura aperta per un importo a base d'asta di €. 150.200,25 oltre oneri per l'attuazione dei P.S. per un importo di €. 8.163,25.; giugno: Con determina n. 524 del 22.06 le opere sono state aggiudicate all'impresa Sernoc S.r.l. con sede in Mantova per un importo offerto di €. 141.620,98 oltre I.V.A. 4%
11 | OPERE DI COSTRUZIONE TOMBE E LOCULI AL CIMITERO CITTADINO | 520000 | accertata | autofinanziamento €. 520.000,00 | 12940/2004 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti - Arch. P. Dansi - Geom. S. Palazzina - Ing. G. Toselli. | Intervento in fase di esecuzione - impresa aggiudicataria Synergia S.p.a. di Cormano (MI) - contratto in data 06.03.2008 rep.n. 14713 di €. 345.377,63 - determina n. 776/2008 di approvazione del 1° S.A.L. per un importo netto di €. 114.389,84. | Con delibera di G.C. n. 11 del 20.01 è stato approvato l'elenco aggiornato dei beni da espropriare. | Con atto n. 124 del 18.02 è stato liquidato il 2° acconto delle competenze professionali per la fornitura di servizi di ingegneria e architettura | Co nota pervenuta il 23.03 l'Impresa appaltatrice ha chiesto la risoluzione del contratto d'appalto per messa in liquidazione - con determina n. 288 del 30.03. si è preso atto dell'accettazione dell'indennità offerta ai proprietari delle aree cadenti in procedura espropriativa | Con determina n. 335 del 21.04 è stato approvato lo stato di consistenza dei lavori realizzati dall'Impresa appalatrice per un importo di €. 181.922,10 al netto del ribasso d'asta - con delibera di G.C. n. 85 del 21.04 è stato risolto consensulamente il contratto d'appalto. | Con determina n. 383 del 11.05 è stata approvata la perizia esecutiva dei lavori rimasti da realizzare per un importo complessivo di €. 251.032,17 - con determina n. 389 del 12.05 sono state avviate le procedure di scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per un importo a base d'asta di €. 178.381,24 oltre oneri per l'attuazione dei P.S. per un importo di €. 11.121,50 | Con determina n. 500 del 11.06 le opere sono state aggiudicate all'impresa Meazza & Lacchini S.r.l. con sede in Brembio (LO) per un importo offerto di €. 162.745,50 oltre I.V.A. 10% | Con verbale di consegna in data 06.07 sono iniziati i lavori |  | Con atto n. 725 del 21.09 è stato liquidato il primo acconto dei servizi di ingegneria ed architettura - con determina n. 780 del 25.09 è stata liquidata l'indennità spettante ai conduttori del fondo per un importo di €. 3.916,80 - con determina n. 742 del 30.09 è stato autorizzato un subappalto all'Impresa Zambelloni S.r.l. con sede in Codogno per un importo di €. 6.800,00
12 | OPERE DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE ANNA VERTUA GENTILE - II° LOTTO | 1210000 | accertata | oneri di urbanizzazione 2008 €. 265.722,31 - avanzo 2008 €. 290.677,69 - alienazioni 2007 €. 90.000,00 - contributo frisl 2008 €. 293.600,00 - oneri 2009 €. 130.000,00 - contributo regionale €. 90.000,00 | 10275/2007/2008/ 2009 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti con A.T.P. esterna costituita da Ing. Giulio Agnelli - Arch. Eleonora Ariano - Ing. Maurizio Ferronato. | Intervento in fase di progettazione - delibera di G.C. n. 242 del 06.11.2007 di approvazione del progetto definitivo per un importo di €. 940.000,00 | marzo: Con determina n. 275 del 26.03 sono stati aggiudicati i servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura all'A.T.P. costituita da Ing. Giulio Agnelli - Arch. Eleonora Ariano - Ing. Maurizio Ferronato.; maggio: Con determina n. 410 del 18.03 è stato conferito l'incarico per l'esecuzione dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura all'A.T.P. costituita da Ing. Giulio Agnelli - Arch. Eleonora Ariano - Ing. Maurizio Ferronato di Necsi S.r.l. - con delibera di G.C. n. 121 del 26.05 è stato approvato il progetto esecutivo con scorporo delle opere elettriche e relative assitenze per un importo di €. 1.120.000,00 - con determina n. 454 del 27.05 sono state avviate le procedure di scelta del contraente a mezzo di procedura aperta per un importo a base d'asta di €. 895.782,61 oltre oneri per l'attuazione dei P.S. per un importo di €. 17.444,52; luglio: Con determina n. 562 del 10.07 le opere sono state aggiudicate al Consorzio Stabile CIPAV con sede in Belgioioso (PV) per un importo offerto di €. 757.360,96 oltre I.V.A. 10% - verbale di consegna lavori in data 20.07; agosto: Con determina n. 646 del 20.08 è stato conferito l'incarico di collaudo in corso d'opera tecnico specialistico tecnico amministrativo all'Ing. Ugo Utica di Codogno; settembre: Con atto n. 723 del 21.09 è stato liquidato il primo acconto dei servizi di ingegneria ed architettura
13 | OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EX OSPEDALE SOAVE | 500000 | da accertare | mutuo 2009 €. 250.000,00 - contributo Cariplo 2006 €. 250.000,00 | 9400/2006/2009 | Arch. A. Ceruti | In fase di selezione
14 | ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA ELEMENTARE A.V. GENTILE | 390000 | accertata | mutuo 2009 €. 390.000,00 | 10275/2009 | Arch. A. Ceruti | Ing. Arch. Ernesto Toselli |  | aprile: Con delibera di C.C. n. 44 del 28.04 in sede di primo aggiornamento al programma triennale dei LL.PP. l'intervento è stato inserito nell'elenco annuale 2009 per un importo di €. 390.000,00; maggio: Con determina n. 366 del 06.05 è stato riconferito l'incarico rinegoziato con L'Ing. Arch. Ernesto Toselli di Codogno (LO) per l'esecuzione di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura - con delibera di G.C. n. 122 del 26.05 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per un importo complessivo di €. 390.000,00 - con determina n. 455 del 27.05 sono state avviate le procedure di scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per un importo a base d'asta di €. 271.424,47 oltre oneri per l'attuazione dei P.S. per un importo di €. 8.200,00; settembre: Con determina n. 692 del 07.09 le opere sono state aggiudicate all'Impresa Paolo Beltrami S.p.a. con sede in Paderno ponchielli (CR) per un importo offerto di €. 221.729,63 oltre I.V.A. 10% - con determina n. 738 del 25.09 è stato autorizzato un subappalto all'Impresa GA.BE. S.r.l di Casalbuttano ed Uniti (CR) per un importo di €. 48.000,00 - verbale di consegna dei lavori in data 28.09.
15 | OPERE COMPLEMENTARI DI CARATTERE IMPIANTISTICO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE A.V. GENTILE - I° LOTTO | 220000 | accertata | avanzo 2008 €. 220.000,00 | 10275/2009 | Arch. A. Ceruti | A.T.P esterna costituita da Ing. Agnelli - Planning S.r.l - Arch. Ariano |  | aprile: Con delibera di C.C. n. 44 del 28.04 in sede di primo aggiornamento al programma triennale dei LL.PP. l'intervento è stato inserito nell'elenco annuale 2009 per un importo di €. 220.000,00 - con determina n. 353 del 30.04 stati conferiti i servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura all'Ing. Giulio Agnelli; maggio: Con delibera di G.C. n. 106 del 12.05 è stato approvato il progetto congiunto in un'unica fase progettuale sviluppato a livello esecutivo per un importo complessivo di €. 220.000,00 - con determina n. 412 del 18.05 sono state avviate le procedure di scelta del contraente a mezzo di affidamento diretto per un importo netto di 170.037,95 oltre oneri per l'attuazione dei P.S. per un importo di €. 5.998,47; luglio: Con determina n. 566 del 14.07 è stato autorizzato un subappalto all'Impresa R.M. Elettro Service S.a.s con sede in San Nicolò (PC) per un importo di €. 45.000,00; settembre: Con determina n. 702 del 10.09 è stato approvato il 1° S.A.L. per un importo netto di €. 129.993,74 e liquidato il 1°C.P. per un importo di €. 142.278,14 oltre I.V.A. 10% - con determina n. 719 del 17.09 sono state autorizzate alcune lavorazioni in economia