## 2002
DATI GENERALI | [7 empty] | CRONOPROGRAMMA E TEMPORIZZAZIONE PROCEDIMENTI
Progr. | Elenco descrittivo dei lavori | Quadro economico generale | Disponibilità finanziaria | Tipologia di finanziamento | Capitolo P.E.G. | Responsabile del procedimento | progettista | riepilogativo 2008 - situazione al 31.12.2008 | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | NOTE
1 | RISTRUTTURAZIONE INTERSEZIONE VIALE TRENTO - VIALE DUCA D'AOSTA - VIALE RISORGIMENTO | 180000 | parziale | oneri di urbanizzazione €. 100.000,00 - frisl €. 80.000,00 | 11700/2009 | Arch. A. Ceruti | T.A.U. S.r.l. di Milano | Intervento da avviare - delibera di G.C. n. 159/05 di approvazione del verbale di selezione del professionista al quale affidare i servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura.
2 | COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO | 1200000 | accertata | Alienazione azioni A.S.M. | 12790/2003 | Arch. Vinicio Portioli | Studi Adenti & Arata - Castelleone (CR) in A.T.P. con Arch. A. Molinelli e Arch.tti Ventura Associati congiuntamente con l'Ufficio Tecnico | Intervento completato - impresa aggiudicataria A.T.I. costituita da Finseco S.p.a di Napoli - Eurotech. S.r.l. di San Giorgio a Cremano (NA) - contratto in data 30.06.2004 rep. n. 14407 di €. 860.637,66 - determina n. 1609/2006 di approvazione dello Stato Finale per un importo netto di €. 936.287,05 oltre I.V.A. 10% - attualmente in fase di collaudo. | febbraio: Con atto n. 123 del 18.02 è stato liquidato il saldo delle competenze professionali per l'esecuzione del servizio di collaudo.
3 | OPERE DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICO FUNZIONALE DELLE SALE ESPOSITIVE PRESSO L'EX OSPEDALE SOAVE | 782000 | accertata | finanziamento regionale di €. 151.834,00 - contributo statale di €. 200.000,00 - oneri € 78.166,00 - avanzo € 300.000,00 - avanzo 2008 € 52.000,00 | 9400/2006/2008 (2008 solo per i 52.000,00 €) | Arch. A. Ceruti | Euro Progect Engeenering di Bagnolo Mella (BS) in A.T.P. con Arch. Massimiliano Beltrami di Cremona congiuntamente con Arch. A. Ceruti dell'Ufficio Tecnico. | Intervento in fase di completamento - impresa aggiudicataria Mole Consorzio Società Cooperativa di Torino - contratto in data 19.12.2006 rep. n. 14622 di €. 431.104,11 - determina n. 365/2008 di approvazione del 4° S.A.L. per un importo netto di €. 461.296,37.
4 | RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO IN VIA VITTORIO EMANUELE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO A SCUOLA MATERNA | 840000 | accertata | avanzo di amministrazione 2005 €. 250.000,00 - avanzo di amministrazione 2006 €. 70.000,00 - mutuo 2007 €. 270.000,00 - oneri di urbanizzazione 2007 €. 250.000,00 | 12780/2005/2006/ 2007 | Arch. A. Ceruti | Ventura arch.tti Associati in A.T.P. con Arch.tti Adenti - Arata - Molinelli - Magnani | Intervento in fase di esecuzione - impresa aggiudicataria A.T.I. costituita da R.M. Costruzioni S.r.l. di Vailate (CR) - Volvinio Impianti S.r.l. di Corsico (MI) - contratto in data 20.12.2007 rep.n. 14696 di €. 552.205,74. | gennaio: Con atto n. 3 del 08.01. è stato liquidato un acconto delle competenze professionali per la fornitura di servizi di ingegneria e architettura; febbraio: Con determina n. 110 del 09.02. è stato approvato il 1° S.A.L. per un importo di €. 52.429,39 al netto del ribasso d'asta e liquidato il 1° certificato di pagamento per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 52.100,00 oltre I.V.A. 10% - con atto n.125 del 18.02 è stata liquidata la parcella per la redazione della perizia di variante.
5 | RISTRUTTURAZIONE INTERSEZIONE STRADALE VIALE TRIESTE VIA VOLTA VIA VITTORIO EMANUELE | 180000 | accertata | avanzo di amministrazione 2005 €. 100.630,08 - contributo frisl 2007 €. 79.369,92 | 11700/2005/2007 | Arch. A. Ceruti | T.A.U. S.r.l. | Intervento completato - impresa aggiudicataria F.lli Borchia S.n.c di San Martino in Strada (LO) - contratto in data 31.10.2007 rep. n. 14679 di €. 110,850,40 - delibera di G.C. n. 243/2008 di approvazione del certificato di Collaudo per un importo netto di €. 118,149,84. | gennaio: Con atto n. 45 in data 21.01 è stata liquidata la rata di saldo per un importo di €. 590,75 oltre I.V.A. 10%.; febbraio: Con delibera di G.C. n. 29 del 10.02 è stata annullata la procedura espropriativa; marzo: I N T E R V E N T O C O N C L U S O
6 | LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE ANNA VERTUA GENTILE - I° LOTTO | 1455000 | accertata | Contributo regionale 2007 di €. 500.000,00 - alienazioni 2007 €. 477.109,30 - alienazioni 2006 €. 472.890,70 - entrate correnti 2006 €. 5.000,00 | 10275/2006/2007 - (9630/2006) | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti con A.T.P esterna costituita da Ing. Agnelli - Planning S.r.l - Arch. Ariano | Intervento in fase di esecuzione - impresa aggiudicataria Cooperativa Costruzioni Edili Val D'Arda di Fiorenzuola (PC) - contratto in data 15.01.2008 rep.n. 14702 di €. 1.027.140,45 - determina n. 1126/2008 di approvazione del 3° S.A.L. per un importo netto di €. 481.601,90. | gennaio: Con determina n. 43 del 20.01 è stato approvato il 4° S.A.L. per un importo netto di €. 714.234,57 e di liquidazione del 4° C.P. per un importo di €. 231.469,51 oltre I.V.A. 10% - con delibera di G.C. n. 18 del 27.01 è stata autorizzata la richiesta di contributo straordinario alla Regione.; febbraio: Con delibera di G.C. n. 22 del 02.02 sono stati presi in consegna anticipata i locali cucina ed accessori annessi - con atto n. 49 del 05.02. è stato liquidato il 5° acconto delle competenze professionali per la fornitura di servizi di ingegneria e architettura
7 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CITTADINI | 199369.92 | accertata | Verifica tributaria - avanzo | 11745/2005 - 11700/2005 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti | Intervento in fase di esecuzione - impresa aggiudicataria Azeta S.p.a. di Casalpusterlengo (LO) - contratto in data 17.07.2008 rep.n. 14734 di €. 132.595,72 - determina n. 922/2008 di approvazione del 1° S.A.L. per un importo netto di €. 40.330,33. | febbraio: Con determina n. 153 del 19.02 è stato approvato il 2° S.A.L. per un importo netto di €. 80.618,23 e di liquidazione del 2° C.P. per un importo di €. 40.090,00 oltre I.V.A. 20%
8 | ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI ALLOGGI COMUNALI | 51645.69 | accertata | Avanzo di amministrazione €. 51.645,69 | 9560/2004/2008 (2008 per € 180,00) | Arch. A. Ceruti | Ing. Lorenzo Nicolini di Codogno | Intervento in fase di progettazione - delibera di G.C. n. 182 del 16.09.2008 di approvazione del progetto preliminare per un importo di €. 51.645,69. | gennaio: Con delibera di G.C. n. 13 del 20.01 è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo per un importo complessivo di €. 51.645,69.
9 | MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATO DI VIA CAVALLOTTI ''FILANDONE'' OPERE ESTERNE | 136000 | accertata | Oneri di urbanizzazione 2007 €. 130.000,00 - avanzo di amminstrazione 2008 €. 6.000,00 | 10245/2007/2008 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti | Intervento completato - impresa aggiudicataria Meazza & Lacchini S.r.l di Brembio (LO) - contratto in data 08.10.2008 rep. n. 14744 di €. 98.553,71 - delibera di G.C. n. 256/2008 di approvazione del certificato di Collaudo per un importo netto di €. 112.705,23. | gennaio: Con atto n. 45 in data 21.01 è stata liquidata la rata di saldo per un importo di €. 5.980,86 oltre I.V.A. 10%.; febbraio: I N T E R V E N T O C O N C L U S O
10 | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AL PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE | 178.811.12 | accertata | Oneri di urbanizzazione | 9490/2003/2004/2005/2006/2007 | Arch. A. Ceruti | Geom. Silvano Palazzina | Intervento in fase di progettazione - delibera di G.C. n. 264 del 30.12.2008 di approvazione del progetto preliminare per un importo di €. 178,811,12. | gennaio: Con delibera di G.C. n. 12 del 20.01 è stato approvato il progetto definitivo per un importo di €. 178.811,12
11 | OPERE DI COSTRUZIONE TOMBE E LOCULI AL CIMITERO CITTADINO | 520000 | accertata | autofinanziamento €. 520.000,00 | 12940/2004 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti - Arch. P. Dansi - Geom. S. Palazzina - Ing. G. Toselli. | Intervento in fase di esecuzione - impresa aggiudicataria Synergia S.p.a. di Cormano (MI) - contratto in data 06.03.2008 rep.n. 14713 di €. 345.377,63 - determina n. 776/2008 di approvazione del 1° S.A.L. per un importo netto di €. 114.389,84. | gennaio: Con delibera di G.C. n. 11 del 20.01 è stato approvato l'elenco aggiornato dei beni da espropriare.; febbraio: Con atto n. 124 del 18.02 è stato liquidato il 2° acconto delle competenze professionali per la fornitura di servizi di ingegneria e architettura
12 | OPERE DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE ANNA VERTUA GENTILE - II° LOTTO | 1070000 | accertata | oneri di urbanizzazione 2008 €. 265.722,31 - avanzo 2008 €. 290.677,69 - alienazioni 2007 €. 90.000,00 - contributo frisl 2008 €. 293.600,00 - oneri 2009 €. 130.000,00 | 10275/2007/2008/ 2009 | Arch. A. Ceruti | In fase di selezione | Intervento in fase di progettazione - delibera di G.C. n. 242 del 06.11.2007 di approvazione del progetto definitivo per un importo di €. 940.000,00
13 | OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EX OSPEDALE SOAVE | 500000 | da accertare | mutuo 2009 €. 250.000,00 - contributo Cariplo 2006 €. 250.000,00 | 9400/2006/2009 | Arch. A. Ceruti | In fase di selezione | Intervento sospeso