## 2002
OPERE PUBBLICHE 2002/2005 IN CORSO DI ATTUAZIONE
DATI GENERALI | [7 empty] | CRONOPROGRAMMA E TEMPORIZZAZIONE PROCEDIMENTI
ELENCO ANNUALE 2002
Progr. | Elenco descrittivo dei lavori | Quadro economico generale | Disponibilità finanziaria | Tipologia di finanziamento | Capitolo P.E.G. | responsabile del procedimento | progettista | riepilogativo 2006 - situazione al 31.12.2006 | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | NOTE
1 | ADEGUAMENTO ILLUMINOTECNICO DEL CAMPO DA BASEBALL | 274228.45 | accertata | mutuo con Cassa Deposito e Prestiti | 11060/2002 - 2040/2002 | Arch. A. Ceruti | Ing. A. Vacca e F. Guarino | Delibere di G.C. n. 228/1999, 209/2002, 226/2002 di approvazione dei tre livelli progettuali - determina n. 526/03 di aggiudicazione dei lavori all'Impresa ROSBEL IMPIANTI S.n.c. per un importo di €. 154.053,15 oltre I.V.A. 10 % - determina n. 1522/2003 di nomina della commissione di collaudo - determine n. 584/04 - 1002/04 - 1301/2005 di approvazione di n. 3 S.A.L. per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 164.797,49 - delibera di G.C. n. 118/04 di presa in consegna anticipata delle opere realizzate - delibere di G.C. n. 243/04 - 286/2005 di approvazione di due perizie suppletive di variante per un maggior importo al netto del ribasso d'asta rispettivamente di €. 13.176,58 ed €.9.329,24 - verbale di ultimazione lavori in data 07.04.2006 - determina n. 1226/2007 di approvazione dello Stato Finale per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 176.558,97 oltre I.V.A. 10%. | febbraio: Con delibera di G.C. n. 42 del 27.02 è stata approvata la relazione riservata del R.U.P. ed il certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'intervento -
Progr. | Elenco descrittivo dei lavori | Quadro economico generale | Disponibilità finanziaria | Tipologia di finanziamento | Capitolo P.E.G. | responsabile del procedimento | progettista | riepilogativo 2006 - situazione al 31.12.2006 | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | NOTE
ELENCO ANNUALE 2004 OPERE PUBBLICHE INFERIORI AI 100.000 EURO
Progr. | Elenco descrittivo dei lavori | Quadro economico generale | Disponibilità finanziaria | Tipologia di finanziamento | Capitolo P.E.G. | Responsabile del procedimento | progettista | riepilogativo 2006 - situazione al 31.12.2006 | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | NOTE
1 | RISTRUTTURAZIONE INTERSEZIONE VIALE TRENTO - VIALE DUCA D'AOSTA - VIALE RISORGIMENTO | 40000 | accertata | verifica tributaria | 11755/2004 | Arch. A. Ceruti | T.A.U. S.r.l. | Delibera di G.C. n. 342/2003 di inserimento dell'intervento nell'elenco annuale 2004 di cui all'Elenco Triennale 2004 - 2006 delle opere minori di importo fino a €. 100.000 - delibera di G.C. n. 159/04 di approvazione del verbale di selezione del professionista al quale affidare i servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura - delibera di G.C. n. 159/05 di approvazione del verbale di selezione del professionista al quale affidare i servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura
ELENCO ANNUALE 2004 OPERE PUBBLICHE SUPERIORI AI 100.000 EURO
Progr. | Elenco descrittivo dei lavori | Quadro economico generale | Disponibilità finanziaria | Tipologia di finanziamento | Capitolo P.E.G. | responsabile del procedimento | progettista | riepilogativo 2006 - situazione al 31.12.2006 | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | NOTE
1 | COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO | 1200000 | accertata | Alienazione azioni A.S.M. | 12790/2003 | Arch. Vinicio Portioli | Studi Adenti & Arata congiuntamente con l'Ufficio Tecnico | Delibere di G.C. n. 260/2003, n. 26/2004, n. 82/2004 di approvazione dei tre livelli progettuali per un importo di €. 1.200.000,00 - determina n. 910/2004 di aggiudicazione dei lavori all'A.T.I. costituita dall'impresa FIN.SE.CO. S.r.l. di Napoli e Impresa Eurotech S.r.l. di S. Giorgio a Cremano per un importo offerto di €. 860.637,66 oltre I.V.A.10% - verbale di consegna lavori in data 21.07.04 - determine n. 1481/2004, n. 570/2005 di autorizzazione al subappalto di alcune lavorazioni - delibere di G.C. n. 175/05 e n. 216/05 di approvazione di due perizie suppletive di variante per un maggior importo al netto del ribasso d'asta rispettivamente di €. 35.764,77 ed €. 37.169,75 - determine n. 1902/2004, n. 565/2005, n. 850/2005, n. 1200/2005, n. 1608/2005 n. 2016/2005 n. 510/2006 di approvazione di n. 7 S.A.L. - determina n. 1609/2006 di approvazione dello Stato Finale per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 936.287,05 oltre I.V.A. 10%.
ELENCO ANNUALE 2005 OPERE PUBBLICHE SUPERIORI AI 100.000 EURO
4 | COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA MEDIA STATALE OGNISSANTI | 1150000 | accertata | mutuo - finanziamento Regionale €. 465.000,00 - stanziamento di bilancio | 10565/2004 - 10565/2005 | Arch. A. Ceruti | Ing. Lorenzo Nicolini | Delibere di G.C. n. 161/02, 223/04, 22/05 di approvazione dei tre livelli progettuali per un importo complessivo di €. 1.150.000,00 - determina n. 787/05 di aggiudicazione dei lavori alla Ditta Edilstrade Building S.p.A. di Piacenza per un importo offerto di €. 803.885,85 oltre I.V.A. 10% - determina n. 903/05 di affidamento dell'incarico per di collaudo in corso d'opera all'Ing. Franco Borella - determine n. 1127/05, 1130/05, 1220/05, 1294/05, 1430/05 e 1562/05 di autorizzazione a n. 6 subappalti - determine n. 1349/05, n. 1651/05, n. 2105/05 n. 561/06, n. 1045/06, 1596/06 di approvazione di n. 6 S.A.L. - determina n. 1661/06 di approvazione dello Stato Finale per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 866.138,20 - delibere di G.C. n. 215/05, n. 294/05, n. 44/06, n. 117/06 di presa in consegna anticipata delle opere delle quattro fasi. | gennaio: Con delibera di G.C. n. 6 del 09.01 è stata approvata la relazione riservata del R.U.P. ed il certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'intervento - con determina n. 81 del 11.01 sono state liquidate le competenze professionali per l'esecuzionde del servizio di collaudo in corso d'opera e collaudo tecnico amministrativo all'Ing. Franco Borella; febbraio: Con determina n. 226 del 06.02 è stata liquidata la rata di saldo all'Impresa appltatrice per un importo di €. 31.320,57 oltre I.V.A. 10% per complessivi €. 34.452,63; marzo: PROCEDIMENTO CONCLUSO | L'intervento è stato completato
5 | ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE A.V. GENTILE | 200000 | accertata | mutuo | 10565/2004 | Arch. A. Ceruti | Ing. Arch. E. Toselli | Delibera di C.C. n. 87/2003 di inserimento dell'intervento nell'elenco annuale 2004 di cui al Programma Triennale 2004 - 2006 - delibera di G.C. n. 122/04 di approvazione del documento preliminare - delibera di G.C. n. 249/2006 di approvazione del progetto preliminare per un importo complessivo di €. 200.000,00 | novembre: Con delibera di G.C. n. 249 del 21.11. è stato approvato il progetto preliminare per un importo complessivo di €. 200.000,00
6 | OPERE DI COSTRUZIONE TOMBE E LOCULI AL CIMITERO CITTADINO | 520000 | accertata | autofinanziamento | 12940/2004 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti - Arch. P. Dansi - Geom. S. Palazzina - Ing. G. Toselli. | Delibera di C.C. n. 87/2003 di inserimento dell'intervento nell'elenco annuale 2004 di cui al Programma Triennale 2004 - 2006 - delibera di G.C. n. 262/04 di presa d'atto del verbale di individuazione dei professionisti per l'esecuzione di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura - delibera di G.C. n. 4/05 di approvazione del documento preliminare alla progettazione - determina n. 183/05 di conferimento dell'incarico per l'esecuzione dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura all'Ing. Giovanni Toselli - delibera di G. C. n. 57/05 di approvazione del progetto preliminare per un importo di €. 520.000,00 - delibera di G.C. n 157/2006 di approvazione di una rettifica al progetto preliminare per l'avvio della procedura espropriativa | settembre: Con determina n. 1576 del 13.09. è stato conferito l'incarico professionale per l'esecuzione di indagini geotecniche al Dott. Marco Daguati; ottobre: Con determina n. 1781 del 16.10 sono state liquidate le competenze professionali al Geologo Dott. Marco Daguati
7 | OPERE DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICO FUNZIONALE DELLE SALE ESPOSITIVE PRESSO L'EX OSPEDALE SOAVE | 730000 | accertata | finanziamento regionale di €. 151.834,00 - L. 35/1995 - contributo statale di €. 200.000,00 - mutuo - oneri di bilancio | 9400/2004 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti | Delibera di C.C. n. 87/2003 di inserimento dell'intervento nell'elenco annuale 2004 di cui al Programma Triennale 2004 - 2006 - determina n. 1055 del 08.06. di affidamento dell'incarico per l'esecuzione dei servizi di ingegneria ed architettura - delibere di G.C. n. 90/2005, 217/2006, 225/2006 di approvazione dei tre livelli progettuali per un importo complessivo di €. 730.000,00 - determina n. 1942/2006 di aggiudicazione dei lavori al Consorzio Mole di Torino per un importo offerto di €. 416.354,41 oltre I.V.A. 10% - verbale di consegna lavori in data 24.11.2006
ELENCO ANNUALE 2006 OPERE PUBBLICHE
1 | RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO IN VIA VITTORIO EMANUELE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO A SCUOLA MATERNA | 660000 | accertata | avanzo di amministrazione | 12780/2005 | Arch. A. Ceruti | Ventura arch.tti Associati in A.T.P. con Arch.tti Adenti - Arata - Molinelli - Magnani | Delibera di C.C. n. 92 del 12/05 di inserimento dell'intervento nell'elenco annuale 2006 di cui al Programma Triennale 2006 - 2008 - determina n. 1066 del 09.06 di affidamento dell'incarico per l'esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura allo studio Ventura Associaati di Pizzighettone (CR) - delibera di G.C. n. 197 del 19.09 di approvazione del progetto preliminare per un importo complessivo di €. 660.000,00.
2 | RISTRUTTURAZIONE INTERSEZIONE STRADALE VIALE TRIESTE VIA VOLTA VIA VITTORIO EMANUELE | 180000 | accertata | avanzo di amministrazione | 11700/2005 | Arch. A. Ceruti | T.A.U. S.r.l. | Delibera di C.C. n. 92 del 12/05 di inserimento dell'intervento nell'elenco annuale 2006 di cui al Programma Triennale 2006 - 2008 - determina n. 1007 del 29.05 di affidamento dell'incarico professionale per l'esecuzione di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura alla società TAU S.r.l. di Milano - delibera di G.C. n. 165 del 31.07 e delibera di G.C. n. 166 del 08.08 di approvazione del progetto preliminare e definitivo per un importo complessivo di €. 180.000,00 | luglio: Con delibera di G.C. n. 165 del 31.07 è stato approvato il progetto preliminare per un importo complessivo di €. 180.000,00 - Con delibera di G.C. n. 166 del 08.08 è stato approvato il progetto definitivo per un importo complessivo di €. 180.000,00
3 | REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE ESTERNO A SERVIZIO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA PIETRASANTA, 7 | 100000 | acertata |  | 9490/2006 | Arch. A. Ceruti | Arch. Giuliano Zani - Ing. Lorenzo Nicolini | Delibera di G.C. n. 81 del 04.04 di inserimento dell'intervento nel programma triennale dei LL.PP. minori - delibera di C.C. n. 33 del 30.03 di approvazione del progetto preliminare in deroga agli strumenti urbanistici per un importo complessivo di €. 100.000,00 - delibera di G.C. n. 125 del 23.05 di approvazione del progetto definitivo per un importo complessivo di €. 100.000,00 - determina n. 1350 del 25.07 di aggiudicazione dell'appalto integrato alla Ditta Bertoli S.r.l. di Brembio (LO) per un importo offerto di €. 78.100,00 oltre I.V.A. 4%. - delibera di G.C. n. 271 del 05.12 di approvazione del progetto esecutivo per un importo complessivo dei servizi e dei lavori di €. 91.891,66 - determina n. 2092 del 14.12 di autorizzazione al subappalto. | dicembre: Con delibera di G.C. n. 271 del 05.12 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo dei servizi e dei lavori di €. 91.891,66 - con determina n. 2030 del 06.12 è stato affidato l'incarico per l'esecuzione del servizio di collaudo in corso d'opera - collaudo tecnico specialistico e collaudo tecnico amministrativo all'Ing. Luigi Borsotti - con determina n.2092 del 14.12 è stato autorizzato un subappalto all'Impresa Meazza & Lacchini di Brembio (LO) per un importo di €. 22.000.00.
5 | LAVORI IN ECONOMIA DI REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE A DELIMITAZIONE DELL'AREA DI GIOCO DEL CAMPO DA BASEBALL | 20000 | accertata | oneri di urbanizzazione | 11340/2006 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti | Delibera di G.C. n. 43/2006 di inserimento dell'intervento nell'elenco annuale 2006 di cui al Programma Triennale delle opere minori 2006 - 2008 - delibera di G.C. n. 140/2006 di approvazione della documentazione progettuale per un importo complessivo di €. 20.000,00 - determina n. 1586/2006 di aggiudicazione dei lavori all'impresa FUTURTEK S.r.l. di San Colombano al Lambro (MI) per un importo offerto di €. 16.467,65 - consegna dei lavori in data 18.10 - determina n. 1709/2006 di autorizzazione al subappalto di alcune lavorazioni - determina n. 1948/2006 di approvazione di una perizie suppletiva di variante per un maggior importo al netto del ribasso d'asta di €. 1.171,29 - verbale di fine lavori in data 11.12.2006. | gennaio: Con determina n. 106 del 16.01 è stato approvato il I° S.A.L. per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 17.638,94 e liquidato il certificato di pagamento per un importo al netto delle ritenute di €. 17.550,7535.497,09 oltre I.V.A. 10% - con determina n. 159 del 24.01 è stato approvato lo Stato Finale e la relazione del D.L. per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 17.638,94 oltre I.V.A. 10% - con delibera di G.C. n. 23 del 30.01 è stato approvato il C.R.E. dell'intervento
ELENCO ANNUALE 2007 OPERE PUBBLICHE
1 | LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE A.V. GENTILE - I° LOTTO | 1450000 | accertata | alienazione - mutuo | 10275/2007 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti | Delibera di G.C. n. 215 del 17.10. di approvazione del documento preliminare alla progettazione - delibera di G.C. n. 241 del 14.11. di approvazione del progetto preliminare per un importo complessivo di €. 2.350.000,00 | gennaio: Con determina n. 145 del 22.01 sono state avviate le procedure di scelta del contraente a mezzo di licitazione privata per la selezione dei professionisti ai quali affidare l'esecuzione dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura per un importo a base d'asta di €. 115.661,83 oltre c.n.p.a.i.a. 2% ed I.V.A. 20% per complessivi €. 141.570,08; febbraio: Con determina n. 336 del 22.02 è stato conferito l'incarico di consulenza e supporto alla progettazione definitiva all'Ing. Giuseppe Cantoni di Casalpusterlengo