## 2002
OPERE PUBBLICHE 2002/2005 IN CORSO DI ATTUAZIONE
DATI GENERALI | [7 empty] | CRONOPROGRAMMA E TEMPORIZZAZIONE PROCEDIMENTI
ELENCO ANNUALE 2002
Progr. | Elenco descrittivo dei lavori | Quadro economico generale | Disponibilità finanziaria | Tipologia di finanziamento | Capitolo P.E.G. | responsabile del procedimento | progettista | riepilogativo 2004 - situazione al 31.12.2005 | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | NOTE
4 | ADEGUAMENTO ILLUMINOTECNICO DEL CAMPO DA BASEBALL | 258228.45 | in possesso di adesione di massima dalla Cassa DD.PP. | mutuo con Cassa Deposito e Prestiti | 11060/2002 - 2040/2002 | Arch. A. Ceruti | Ing. A. Vacca e F. Guarino | Approvati i tre livelli progettuali con delibere di G.C. n. 228/1999, 209, 226 del 2002 - con determina n. 526/03 appaltati i lavori all'Impresa ROSBEL IMPIANTI S.n.c. per un importo di €. 154.053,15 oltre I.V.A. 20 % - determina n. 1522/2003 di nomina della commissione di collaudo in corso d'opera - determine n. 584/04 - 1002/04 - 1301/2005 di approvazione di n. 3 S.A.L. per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 164.797,49 - delibera di G.C. n. 118/04 di presa in consegna anticipata delle opere realizzate - delibera di G.C. n. 243/04 - 286/2005 di approvazione di due perizia suppletiva di variante per un maggior importo al netto del ribasso d'asta rispettivamente di €. 13.176,58 ed €.9.329,24. | novembre: Con delibera di G.C. n. 286 del 15.11 è stata approvata una perizia suppletiva di variante, per un maggior importo al netto del ribasso d'asta di €. 9.329,24
Progr. | Elenco descrittivo dei lavori | Quadro economico generale | Disponibilità finanziaria | Tipologia di finanziamento | Capitolo P.E.G. | responsabile del procedimento | progettista | riepilogativo 2004 - situazione al 31.12.2004 | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | NOTE
ELENCO ANNUALE 2004 OPERE PUBBLICHE INFERIORI AI 100.000 EURO
Progr. | Elenco descrittivo dei lavori | Quadro economico generale | Disponibilità finanziaria | Tipologia di finanziamento | Capitolo P.E.G. | Responsabile del procedimento | progettista | riepilogativo 2004 - situazione al 31.12.2004 | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | NOTE
1 | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MARCIAPIEDI IN VIALE CAIRO E TRATTO VIA DEI MULINI DI MULAZZANA PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 100000 | accertata | oneri di urbanizzazione |  | Arch. A. Ceruti | Geom. Silvano Palazzina | Approvato i tre livelli progettuali con delibere di G.C. n. 261/04, n. 194/05 e n. 204/05 - con determina n. 1705/05 appaltati i lavori alla ditta L.G.E. S.r.l. di Lodi per un importo di €. 91.404,68 oltre I.V.A. 4 %. | gennaio: Con determina n. 73 del 16.01 è stato autorizzato un subappalto all'Impresa Azeta S.p.a. di Codogno per un importo di €. 26.000,00.
2 | QUARTIERE FIERISTICO ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA LOTTO FUNZIONALE 2003 - SECONDO INTERVENTO - REALIZZAZIONE DELLA SALA OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE | 81000 | accertata | per €. 53.977,74 mutuo - per €. 27.022,26 avanzo | 13050/2002/2004 | Arch. A. Ceruti | Ing. Lorenzo Nicolini | Approvati i tre livelli progettuali con delibere di G.C. n. 104/98, n. 12/05 e n. 43/05 - con determina n. 692/05 appaltati i lavori alla Ditta MEAZZA & LACCHINI S.r.l. di Brembio (LO) per un importo di €. 54.628,41 oltre I.V.A. 10% - con determina n. 1029/05 autorizzati tre subappalti rispettivamente all'Impresa Zazzi Elettrica S.r.l. di Codogno all'impresa Edil Mercury S.r.l. di Rudiano e all'impresa STC Engineering di Pizzighettone - approvati due stati d'avanzamento lavori per un importo al netto del ribasso d'asta compreso opere in economia di €. 64.467,27 - con determina n. 1806/05 approvato il conto finale per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 64.467,27. | gennaio: Con delibera di G.C. n. 12 del 10.01 è stata approvata la relazione riservata del R.U.P. ed il certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'intervento - con determina n. 106 del 19.01 sono state liquidate le competenze professionali per l'esecuzionde del servizio di collaudo in corso d'opera e collaudo tecnico amministrativo all'Arch. Roberta Pagliai.; febbraio: Con determina n. 211 del 01.02 è stata liquidata la rata di saldo all'Impresa appltatrice per un importo di €. 293,13 oltre I.V.A. 10% per complessivi €. 322,44.; marzo: P R O C E D I M E N T O C O N C L U S O | L'intervento è stato completato
3 | RISTRUTTURAZIONE INTERSEZIONE VIALE TRENTO - VIALE DUCA D'AOSTA - VIALE RISORGIMENTO | 40000 | accertata | verifica tributaria | 11755/2004 | Arch. A. Ceruti | T.A.U. S.r.l. | Con delibera di G.C. n. 342/2003 l'intervento è stato inserito nell'elenco annuale 2004 di cui all'Elenco Triennale 2004 - 2006 delle opere minori di importo fino a €. 100.000 - delibera di G.C. n. 159/04 di approvazione del verbale di selezione del professionista al quale affidare i servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura - delibera di G.C. n. 159/05 di approvazione del verbale di selezione del professionista al quale affidare i servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura
ELENCO ANNUALE 2004 OPERE PUBBLICHE SUPERIORI AI 100.000 EURO
Progr. | Elenco descrittivo dei lavori | Quadro economico generale | Disponibilità finanziaria | Tipologia di finanziamento | Capitolo P.E.G. | responsabile del procedimento | progettista | riepilogativo 2004 - situazione al 31.12.2004 | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | NOTE
1 | COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO | 1200000 | accertata | Alienazione azioni A.S.M. | 12790/2003 | Arch. Vinicio Portioli | Studi Adenti & Arata congiuntamente con l'Ufficio Tecnico | Approvate le tre fasi progettuali con delibere di G.C. n. 260/2003, 26/04, 82/04 per un importo di €. 1.200.000,00 - con determina n. 910/04 appaltati i lavori all'A.T.I. costituita dall'impresa FIN.SE.CO. S.r.l. di Napoli e Impresa Eurotech S.r.l. di S. Giorgio a Cremano per un importo offerto di €. 860.637,66 oltre I.V.A.10% - consegna dei lavori in data 21.07.04 - determina n. 1481 di autorizzazione al subappalto - determina n. 570 di subappalto di alcune lavorazioni - delibere di G.C. n. 175/05 e n. 216/05 di approvazione di due perizie suppletive di variante per un maggior importo al netto del ribasso d'asta rispettivamente di €. 35.764,77 ed €. 37.169,75 - determine n. 1902/04, n. 565/05, n. 850/05, n. 1200/05, n. 1608/05 e n. 2016/05 di approvazione di n. 6 S.A.L. per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 769.223,64. | febbraio: Con determina n. 308 del 20.02 è stato liquidato il settimo acconto delle competenze per l'esecuzione dei servizi di direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
4 | RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE GIARDINO SCUOLA ELEMENTARE A.V. GENTILE | 270000 | accertata | Avanzo di amministrazione | 10270/2004 | Arch. A. Ceruti | Arch. Paola Dansi | Approvati i tre livelli progettuali con delibere di G.C. n. 67/04, 152/04, 164/04 per un importo complessivo di €. 270.000,00 - con determina n. 1455/04 appaltati i lavori all'Impresa F.lli Baronchelli S.r.l. di Milano per un importo di €. 200.194,25 - lavori consegnati il 14.12.04 - determine n. 415/05, 520/05, 1201/05 di approvazione di tre stati d'avanzamento lavori per un importo al netto del ribasso d'asta compreso opere in economia di 203.747,24 - delibera di G.C. n. 130/05 di presa in consegna anticipata - determina n. 1483/05 di approvazione del conto finale per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 203.749,29 - delibera di G.C. n. 328/05 di approvazione del certificato di collaudo. | gennaio: Con determina n. 204 del 31.01 è stato liquidato il saldo delle competenze professionali per l'esecuzione del servizio di collaudo in corso d'opera e collaudo tecnico amministrativo all'Arch. E. Vida.
5 | RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI PROSPETTI DELL'EX OSPEDALE SOAVE | 200000 | non disponibili | 46% contributo regionale 54% risorse di bilancio azioni A.S.M. | 10980/2003 | Arch. A. Ceruti | Arch. Samuele Arrighi | Con delibera di C.C. n. 87/03 l'intervento è stato inserito nell'elenco annuale 2004 di cui al Programma Triennale 2004 - 2006 - approvate le due fasi progettuali con delibere di G.C. 114/03, 207/04 per un importo complessivo di €. 200.000,00 - con nota pervenuta il 18.12.05 la Regione Lombardia ha comunicato la concessione di un finanziamento di €. 92.000,00 - determina n. 277/05 di aggiudicazione delle opere alla Ditta SVERZELLATI S.r.l. di San Rocco al Porto (LO) per un importo offerto di €. 125.078,61 oltre I.V.A. 10% - determina n. 574 di affidamento dell'incarico per i collaudi in corso d'opera e tecnico amministrativo all'Arch. Antonio Molinelli - determina n. 616 di autorizzazione di due subappalti - verbale di consegna lavori in data 08/04/05 - determine n. 1520/04 e n. 1821/05 di approvazione di n. 2 S.A.L. per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 104.476,73. | gennaio: Con delibera di G.C. n. 18 del 17.01 è stata approvata una perizia suppletiva di variante, per un maggior importo al netto del ribasso d'asta di €. 15.073,59; febbraio: Con determina n. 283 del 14.02 sono state liquidate le competenze per la redazione della perizia suppletiva di variante al D.L.
ELENCO ANNUALE 2005 OPERE PUBBLICHE SUPERIORI AI 100.000 EURO
1 | AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA RESISTENZA - SECONDO LOTTO DI COMPLETAMENTO | 295000 | accertata | vendita azioni A.S.M. | 1035/2005 | Arch. A. Ceruti | Studi Adenti & Arata in A.T.P. | Approvate le tre fasi progettuali con delibere di G.C. n. 21/05, n. 27/05 e n. 85/05 per un importo complessivo di €. 295.000,00 - con determina n. 865/05 appaltati i lavori alla Ditta D.E.C.I. S.r.l. di Santa Cristina (PV) per un importo offerto di €. 195.553,94 oltre I.V.A. 10% - determina n. 1043/05 di affidamento dell'incarico per il collaudo in corso d'opera, collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo - consegna dei lavori in data 21/06/05 - determine n. 1593/05 e n. 2090/05 di approvazione di n. 2 S.A.L. per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 103.731,04. | gennaio: Con determina n. 200 del 31.01 è stato liquidato il secondo acconto delle competenze per l'esecuzione dei servizi di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai professionisti incaricati; febbraio: Con determina n. 355 del 27.02 è stato approvato il III° S.A.L. per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 155.545,00 e liquidato il certificato di pagamento per un importo al netto delle ritenute di €. 51.500,00 oltre I.V.A. 10%
2 | RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA | 560000 | accertata | vendita azioni A.S.M. | 11700/2005 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Brizzolari - Arch. A. Ceruti - Arch. P. Dansi - Geom. S. Palazzina | Approvate le tre fasi progettuali con delibere di G.C. n. 58/05, 98/05, 116/05 per un importo di €. 560.000,00 - con determina n. 969/05 appaltati i lavori alla Ditta Sperolini Franco S.r.l. di Dalmine (BG) in A.T.I. con la Ditta Vivai Rota S.r.l. per un importo offerto di €. 406.931,15 oltre I.V.A. 10% - determina n. 1101/05 di autorizzazione di un subappalto all'Impresa Gervasi Mario S.n.c. - consegna dei lavori in data 04/07/05 - delibera di G.C. n. 203/05 di autorizzazione all'esecuzione e gestione di lavorazioni in economia - delibera di G.C. n. 214/05 di approvazione di una perizia suppletiva di variante per un maggior importo al netto del ribasso d'asta di €. 21.875,93 - determine n. 1517/05, n. 1704/05 e n. 2071/05 di approvazione di n. 3 S.A.L. per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 250.135,61 - delibere di G.C. n. 267/05 e n. 303/05 di presa in consegna anticipata di parte delle opere. | gennaio: Con delibera di G.C. n. 18 del 17.01 è stata presa in consegna anticipata parte di pavimentazione stradale di nuova posa a partire dall’incrocio con via Roma fino a via Pallavicino; febbraio: Con determina n. 313 del 20.02 è stato approvato il IV° S.A.L. per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 393.325,46 e liquidato il certificato di pagamento per un importo al netto delle ritenute di €. 142.474,00 oltre I.V.A. 10% - con determina n. 317 del 21.02 è stato liquidato il secondo acconto delle competenze professionali per l'esecuzionde del servizio di D.L. e coordinamento per la sicurezza all'Arch. Antonio Brizzolari
3 | RISTRUTTURAZIONE INTERSEZIONE VIALE TRENTO TRIESTE VIALE L. DA VINCI VIA DIAZ | 180000 | 180000 | 147.000,00 mutuo - 33.000,00 contributo tesoreria | 11700/2004 | Arch. A. Ceruti | T.A.U. S.r.l. | Approvate le tre fasi progettuali con delibere di G.C. n. 192/04, 28/05, 89/05 per un importo di €. 180.000,00 - con determina n. 895/05 appaltati i lavori alla Ditta PITUELLO IMPIANTI S.a.s. di San Giuliano Milanese (MI) per un importo offerto di €. 112.161,44 oltre I.V.A. 20% - determina n. 1022/05 di autorizzazione di un subappalto all'Impresa Azeta S.p.A. di Corno Giovine (LO) - determine n. 1360/05, 1454/05 di concessione di n. 2 proroghe per l'ultimazione dei lavori al 10/09/05 e al 30/09/05 - determina n. 1543/05 di approvazione del I° S.A.L. per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 79.549,00 - delibera di G.C. n. 1628/05 di approvazione di una perizia suppletiva di variante per un maggior importo al netto del ribasso d'asta di €. 17.205,86 - delibera di G.C. n. 300/05 di presa in consegna anticipata delle opere realizzate. | febbraio: Con determina n. 289 del 15.02 è stato approvato lo Stato Finale e la relazione del D.L. per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 129.367,30 oltre I.V.A. 10%
4 | COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA MEDIA STATALE OGNISSANTI | 1150000 | accertata | mutuo - finanziamento Regionale €. 465.000,00 - stanziamento di bilancio | 10565/2004 - 10565/2005 | Arch. A. Ceruti | Ing. Lorenzo Nicolini | Approvati i tre livelli progettuali con delibere di G.C. n. 161/02, 223/04, 22/05 per un importo complessivo di €. 1.150.000,00 - ammissione al finanziamento regionale per un importo di €. 465.000,00 - con determina n. 787/05 appaltati i lavori alla Ditta Edilstrade Building S.p.A. di Piacenza per un importo offerto di €. 803.885,85 oltre I.V.A. 10% - determina n. 903/05 di affidamento dell'incarico per di collaudo in corso d'opera e collaudo tecnico amministrativo all'Ing. Franco Borella - delibera di G.C. n. 171/05 di autorizzazione all'esecuzione e gestione di lavorazioni in economia - determine n. 1127/05, 1130/05, 1220/05, 1294/05, 1430/05 e 1562/05 di autorizzazione a n. 6 subappalti - determine n. 1349/05, n. 1651/05 e n. 2105/05 di approvazione di n. 3 S.A.L. per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 373.371,79 - delibere di G.C. n. 215/05 e n. 294/05 di presa in consegna anticipata delle opere della prima e della seconda fase. | febbraio: Con delibera di G.C. n. 44 del 28.02 sono state prese in consegna anticipata le opere realizzate nella terza fase
5 | ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE A.V. GENTILE | 200000 | accertata | mutuo | 10565/2004 | Arch. A. Ceruti | Ing. Arch. E. Toselli | Con delibera di C.C. n. 87/2003 l'intervento è stato inserito nell'elenco annuale 2004 di cui al Programma Triennale 2004 - 2006 - approvato il documento preliminare con delibera di G.C. n. 122/04
6 | OPERE DI COSTRUZIONE TOMBE E LOCULI AL CIMITERO CITTADINO | 520000 | accertata | autofinanziamento | 12940/2004 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti - Arch. P. Dansi - Geom. S. Palazzina - Ing. G. Toselli. | Con delibera di C.C. n. 87/2003 l'intervento è stato inserito nell'elenco annuale 2004 di cui al Programma Triennale 2004 - 2006 - delibera di G.C. n. 262/04 di presa d'atto del verbale di individuazione dei professionisti per l'esecuzione di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura - delibera di G.C. n. 4/05 di approvazione del documento preliminare alla progettazione - determina n. 183/05 di conferimento dell'incarico per l'esecuzione dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura all'Ing. Giovanni Toselli - delibera di G. C. n. 57/05 di approvazione del progetto preliminare per un importo di €. 520.000,00.
7 | OPERE DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICO FUNZIONALE DELLE SALE ESPOSITIVE PRESSO L'EX OSPEDALE SOAVE | 430000 | da accertare | finanziamento regionale L. 35/1995 | 9400/2004 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti | Con delibera di C.C. n. 87/2003 l'intervento è stato inserito nell'elenco annuale 2004 di cui al Programma Triennale 2004 - 2006 - delibera di G.C. n. 62/05 di approvazione del documento preliminare alla progettazione - con delibera di G.C. n 90 del 31.03 è stato approvato il progetto preliminare per un importo complessivo di €. 430.000,00 - con delibera di G.C. n. 97 del 14.04 è stata stabilita la quota di finanziamento Regionale e la quota da porre a carico del bilancio del comune per la realizzazione dell'intervento pari rispettivamente al 70% ed al 30%. | febbraio: Con delibera di G.C. n. 32 del 08.02 è stato approvato l'avviso di selezione di professionisti per l'esecuzione di servizi attinenti l'Ingegneria e l'Architettura
9 | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI | 230000 | accertata | Oneri di urbanizzazione - avanzo di amministrazione | 11440/2004 per €. 80.000 - 11440/2005 per €. 150.000 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti - Geom. S. Palazzina | Approvate le tre fasi progettuali con delibere di G.C. n. 155/05, 158/05, 165/05 per un importo di €. 230.000,00 - con determina n. 1244/05 appaltati i lavori alla Ditta COMPARINI MELZO S.r.l. di Melzo (MI) per un importo offerto di €. 160.388,70 oltre I.V.A. 20% - determina n. 1409/05 di autorizzazione di un subappalto all'Impresa Azeta S.p.A. di Casalpusterlengo (Lo) - consegna dei lavori in data 29/08/05 - determina n. 1552/05 di approvazione di un S.A.L. per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 150.572,89. | gennaio: Con determina n. 98 del 18.01 è stata approvata una perizia suppletiva di variante, per un maggior importo al netto del ribasso d'asta di €. 7.977,96; febbraio: Con determina n. 266 del 10.02 è stato approvato il II° S.A.L. per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 168.359,12 e liquidato il certificato di pagamento per un importo al netto delle ritenute di €. 17.717,32 oltre I.V.A. 20% - con determina n. 278 del 13.02 è stato approvato il Conto Finale e la relazione del D.L. per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 168.366,66 oltre I.V.A. 20%
ELENCO ANNUALE 2006 OPERE PUBBLICHE SUPERIORI AI 100.000 EURO
1 | RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO IN VIA VITTORIO EMANUELE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO A SCUOLA MATERNA | 250000 | accertata | avanzo di amministrazione | 12780/2005 | Arch. A. Ceruti | Ventura arch.tti Associati in A.T.P. con Arch.tti Adenti & Arata e Arch. Molinelli | Delibera di G.C. n. 279 del 11/04 di approvazione dell'avviso di selezione di professionisti per l'esecuzione di servizi attinenti l'Ingegneria e l'Architettura - con delibera di C.C. n. 92 del 12/05 l'intervento è stato inserito nell'elenco annuale 2006 di cui al Programma Triennale 2006 - 2008 | gennaio: Con delibera di G.C. n. 27 del 26.01 è stato approvato il verbale di selezione di professionisti per l'esecuzione dei servizi attinenti l'Ingegneria e l'Architettura