## 2002
DATI GENERALI | [7 empty] | CRONOPROGRAMMA E TEMPORIZZAZIONE PROCEDIMENTI
Progr. | Elenco descrittivo dei lavori | Quadro economico generale | Disponibilità finanziaria | Tipologia di finanziamento | Capitolo P.E.G. | Responsabile del procedimento | progettista | riepilogativo 2010 - situazione al 31.12.2010 | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | NOTE
1 | RISTRUTTURAZIONE INTERSEZIONE VIALE TRENTO - VIALE DUCA D'AOSTA - VIALE RISORGIMENTO | 180000 | parziale | Oneri perequativi | 11700/2009 | Arch. A. Ceruti | Geom. Silvano Palazzina | Con delibera di G.C. n. 195 del 26.10.2010 è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento per un importo complessivo di €. 180.000,00
2 | RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO IN VIA VITTORIO EMANUELE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO A SCUOLA MATERNA | 950000 | accertata | avanzo di amministrazione 2005 €. 250.000,00 - avanzo di amministrazione 2006 €. 70.000,00 - mutuo 2007 €. 270.000,00 - oneri di urbanizzazione 2007 €. 250.000,00 - avanzo di amministrazione €. 110.000,00 | 12780/2005/2006/ 2007 | Arch. A. Ceruti | Ventura arch.tti Associati in A.T.P. con Arch.tti Adenti - Arata - Molinelli - Magnani | Con determina n. 759 del 15.12 è stato approvato il 4° S.A.L. per un importo di €. 512.037,87 al netto del ribasso d'asta e liquidato il 4° certificato di pagamento per un importo al netto delle ritenute di €. 300.200,00 oltre I.V.A. 10%
3 | OPERE DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE ANNA VERTUA GENTILE - II° LOTTO CON SCORPORO DELLE OPERE ELETTRICHE E RELATIVE ASSITENZE | 1120000 | accertata | oneri di urbanizzazione 2008 €. 265.722,31 - avanzo 2008 €. 290.677,69 - alienazioni 2007 €. 90.000,00 - contributo frisl 2008 €. 293.600,00 - oneri 2009 €. 130.000,00 - contributo regionale €. 90.000,00 | 10275/2007/2008/ 2009 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti con A.T.P. esterna costituita da Ing. Giulio Agnelli - Arch. Eleonora Ariano - Ing. Maurizio Ferronato. | Lavori terminati - con determina n. 792 del 22.12 è stato approvato il 6° S.A.L. per un importo lordo di €. 972.195,57 e liquidato il 6° C.P per un importo di €. 135.532,42 oltre I.V.A. 10% | gennaio: Con determina n. 40 del 21.01 è stato approvato lo Stato Finale e la relazione del D.L. per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 823.235,34 oltre I.V.A. 10%
4 | ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA ELEMENTARE A.V. GENTILE | 390000 | accertata | mutuo 2009 €. 390.000,00 | 10275/2009 | Arch. A. Ceruti | Ing. Arch. Ernesto Toselli | Lavori terminati - con determina n. 591 del 05.10.2010 è stato approvato lo Stato Finale e la relazione del D.L. per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 282.810,62 oltre I.V.A. 10%
5 | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT | 120000 | accertata | mutuo | 11350/2009 9630/2009 | Arch. A. Ceruti | Ing. Arch. Ernesto Toselli | Lavori terminati - approvato lo stato finale con riserva dell'impresa con determina n. 764 del 21.12.2010 per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 90.482,76 oltre I.V.A. 10%
6 | OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AL PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE | 137778.59 | accertata | Contributo regionale | 11745/2009 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti | Approvato progetto preliminare con delibera di G.C. n. 215 del 02.12.2010 - approvato progetto definitivo con delibera di G.C. n. 219 del 14.12.2010 | gennaio: Con determina dirigenziale n. 23 del 17.01 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di €. 137.778,59 ed il verbale di validazione
7 | OPERE ELETTRICHE SCORPORATE DAI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE ANNA VERTUA GENTILE II° LOTTO | 120000 | accertata |  | 10275/2007/2008/2009 | Arch. A. Ceruti | Ing. Giulio Agnelli | Lavori terminati - con determina n. 765 del 15.12.2010 è stato approvato lo Stato Finale e la relazione del D.L. per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 77.552,94 oltre I.V.A. 10%
8 | OPERE DI COSTRUZIONE DI NUOVE TOMBE E LOCULI AL CIMITERO CITTADINO | 1000000 |  | capitali privati |  | Arch. A. Ceruti |  | Con delibera di G.C. n. 168 del 31.09.2010 è stato approvato lo studio di fattibilità delle opere modificato - con determina n. 647 del 27.10.2010 sono state riavviate le procedure di scelta del promotore finanziario | gennaio: Con determina n. 41del 21.01 è stata nominata la commissione giudicatrice della procedura aperta per la scelta del contraente
9 | OPERE DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA GARIBALDI | 535000 |  |  |  | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti parte architettonica - A.T.P. esterna costituita da Ing. Giulio Agnelli - Arch. Eleonora Ariano - Ing. Paolo Negri parte tecnica specialistica | Con delibera di C.C. n. 10 del 16.03 è stato approvato il programma triennale dei LL.PP nel quale è stato previsto l'intervento per un importo di €. 300.000,00 | aprile: Con determina n. 265 del 21.04 sono state avviate le procedure di scelta del contraente per la fornitura di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara; maggio: Con determina n. 337 del 18.05 è stato approvato il verbale di selezione dei concorrenti ammessi alla fase di presentazione dell'offerta; giugno: Con determina n. 385 è stata nominata la commissione giudicatrice per la selezione dell'affidatario dell'incarico di servizi attinenti l'ingegneria - con determina n. 425 del 23.06 sono stati approvati i verbali conclusivi con graduatoria di merito dei concorrenti.; luglio: Con determina n. 447 del 05.07 è stato conferito l'incarico per la fornitura di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura all'A.T.P. composta dall'Ing. Giulio Agnelli, Arch. Eleonora Ariano, Ing. Enrico Negri di Lodi
10 | LAVORI IN ECONOMIA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AL PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE - ANNO 2010 | 15576.32 | accertata | Oneri di urbanizzazione | 9490/2003/2004/2005/2006/2007 | Arch. A. Ceruti | Geom. Silvano Palazzina | Lavori terminati - con determina n. 789 del 22.12 è stato approvato il 1° S.A.L. per un importo lordo di €. 14.631,64 e liquidato il 1° C.P per un importo netto di €. 14.631,64 oltre I.V.A. 10% | giugno: Con delibera di G.C. n. 104 del 01.06 è stata approvata la documentazione progettuale delle opere in economia per un importo complessivo di €. 15.576,32 - con determina n. 409 del 17.06 sono state avviate le procedure di scelta del contraente a mezzo di affidamento diretto alla ditta Sernoc S.r.l. di Fidenza (PR) per un importo di 14.354,98 oltre oneri per l'attuazione dei P.S. per un importo di €. 276,66; dicembre: Con determina n. 789 del 22.12 è stato approvato il 1° S.A.L. per un importo lordo di €. 14.631,64 e liquidato il 1° C.P per un importo netto di €. 14.631,64 oltre I.V.A. 10%