## 2002
DATI GENERALI | [7 empty] | CRONOPROGRAMMA E TEMPORIZZAZIONE PROCEDIMENTI
Progr. | Elenco descrittivo dei lavori | Quadro economico generale | Disponibilità finanziaria | Tipologia di finanziamento | Capitolo P.E.G. | Responsabile del procedimento | progettista | riepilogativo 2012 - situazione al 31.12.2012 | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | NOTE
1 | OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AL PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE - VIALE ALBINO E VIALE RESISTENZA | 137778.59 | accertata | Contributo regionale | 11745/2009 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti | Approvato progetto preliminare con delibera di G.C. n. 215 del 02.12.2010 - approvato progetto definitivo con delibera di G.C. n. 219 del 14.12.2010 - approvato progetto esecutivo con determina n. 23 del 17.01.2011 - le norme in materia di finanza pubblica attualmente non consentono l'esecuzione dei lavori.
2 | OPERE DI COSTRUZIONE DI NUOVE TOMBE E LOCULI AL CIMITERO CITTADINO | 1000000 | capitali privati | capitali privati |  | Arch. A. Ceruti | Arch. Marco Splendore di San Donato Milanese (MI) per conto di Eurocostruire S.r.l. di Milano | Approvato progetto preliminare con delibera di G.C. n. 1/2012 per un importo complessivo di €. 1.722.210,87 - contratto di concessione sottoscritto in data 29.08.2012 rep.n. 15169 - presentato il progetto definitivo in data 18.12. - conferenza di servizi II° seduta in data 15.11.2012 sospesa per approfondimenti | gennaio: In data 10.01 si è conclusa la II° seduta della conferenza di servizi che ha espresso parere favorevole sul progetto definitivo; febbraio: Con delibera di G.C. n. 19 del 05.02 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento per un importo complessivo di €. 1.722.210,87; marzo: Con verbale in data 29.03 è stata consegnata l'area di cantiere ed iniziati i lavori; aprile: Con determina n. 170 del 09.04 è stato approvato il verbale di selezione del professionista al quale affidare l'incarico di collaudo in corso d'opera, tecnico specialistico, tecnico amministrativo - con determina n. 185 del 17.04 è stato affidato l'incarico di collaudo dell'intervento all'Ing. Ugo Utica di Codogno - con determina n.189 del 17.04 è stato autorizzato un subappalto all'impresa Global Servis Società Cooperativa di Milano per un importo di €. 50.000,00 oltre iva; luglio: Con determina n.377 del 10.07 è stato autorizzato un subappalto al Consorzio Totaledile di Sesto ed Uniti (CR) per un importo di €. 4.000,00 oltre iva - con determina n. 434 del 31.07 si è preso atto della risoluzione del contratto di subappalto con il Consorzio Totaledile di Casalpusterlengo (LO) - con determina n.435 del 31.07 è stato autorizzato un subappalto alla società Cooperativa Eurogroup di Lodi per un importo di €. 6.500,00 oltre iva
3 | OPERE DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA GARIBALDI | €. 535.000,00 - I° lotto €. 100.000,00 - II° lotto €. 435.000,00 | €. 100.000,00 | Contributo Ministeriale | 10140/2010 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti parte architettonica - A.T.P. esterna costituita da Ing. Giulio Agnelli - Arch. Eleonora Ariano - Ing. Paolo Negri parte tecnica specialistica | Con delibera di G.C. n. 168 del 06.10.2011 è stato adottato il programma triennale dei LL.PP. nel quale l'intervento è stato suddiviso in due lotti: I° lotto per €. 100.000,00 - II° lotto per €. 435.000,00
4 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SALA CONSIGLIARE | 51000 | accertata | avanzo | 9760/2012 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti | Approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di €. 51. 000,00 - appaltate le opere all'Impresa Meazza & Lacchini di Brembio (LO) per un importo di €. 33.347,64 oltre IVA 21% - lavori iniziati in data 28.11.2012 approvati due subappalti | gennaio: Con determina n.8 del 15.01 è stato autorizzato un subappalto alla Ditta Ferrari F.lli e C S.n.c. di Maleo (LO) per un importo di €. 1.000,00 - con determina n. 27 del 21.01 è stata approvata una perizia tecnica e suppletiva di variante per un maggior importo rispetto all'importo contrattuale di €. 52,60 al netto dell'offerta a prezzi unitari; febbraio: Con atto n. 245 in data 26.02. in regime di contabilità semplificata ai sensi dell'art. 210 del dpr. 207/2010 è stato liquidato all'appaltatore l'importo di €. 33.400,24 oltre iva 21% per complessivi €. 40.414,29 e approvato il CRE; marzo: I N T E R V E N T O C O N C L U S O | L'intervento è stato concluso
5 | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CITTADINI | 150000 | accertata | oneri di urbanizzazione | 11745/2011 | Arch. A. Ceruti | Arch. A.Ceruti | Approvato progetto preliminare con delibera di G.C. n. 60 del 05.04.2012 - approvato progetto definitivo con delibera di G.C. n. 80 del 03.05.2012 - approvato progetto esecutico con determina n. 281 del 30.05.2012 per un importo complessivo di €. 150.000,00 - le norme in materia di finanza pubblica attualmente non consentono l'esecuzione dei lavori.
6 | ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CAMPO DA CALCIO F.LLI MOLINARI AI FINI DELL'AGIBILITA' | 100000 | da accertare | contributo Ministeriale | 11340/2013 | Arch. A. Ceruti | Ing. Lorenzo Nicolini | Affidato incarico per progettazione preliminare con determina n.550 del 16.10.2012 | febbraio: Progetto preliminare dell'intervento pervenuto agli atti con nota in data 26.02. prot.n. 5230; maggio: Con delibera di G.C. n. 104 del 21.05. è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento ed il verbale di verifica per un importo di €. 100.000 - con nota in data 30.05. prot.n. 13983 la documentazione è stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per partecipare al bando per l'erogazione di un contributo.
6 | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI | 230000 | da accertare | alienazioni | 11400/2010 - 11700/2013 | Geom. Silvano Palazzina | Geom. Silvano Palazzina |  | giugno: Con delibera di C.C. n. 36 del 27.06 è stato approvato il programma Triennale dei LL.PP. 2013/2015 nel quale è previsto l'intervento di Manutenzione straordinaria manti stradali.; luglio: Con delibera di G.C. n. 159 del 30.07 è stato approvato il documento preliminare alla progettazione.