## 2002
DATI GENERALI | [7 empty] | CRONOPROGRAMMA E TEMPORIZZAZIONE PROCEDIMENTI
Progr. | Elenco descrittivo dei lavori | Quadro economico generale | Disponibilità finanziaria | Tipologia di finanziamento | Capitolo P.E.G. | Responsabile del procedimento | progettista | riepilogativo 2013 - situazione al 31.12.2013 | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | NOTE
1 | OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AL PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE - VIALE ALBINO E VIALE RESISTENZA | 137778.59 | accertata | Contributo regionale | 11745/2009 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti | Approvato progetto preliminare con delibera di G.C. n. 215 del 02.12.2010 - approvato progetto definitivo con delibera di G.C. n. 219 del 14.12.2010 - approvato progetto esecutivo con determina n. 23 del 17.01.2011 - le norme in materia di finanza pubblica attualmente non consentono l'esecuzione dei lavori. | [12 empty] | Opera bloccata dal patto di stabilità
2 | OPERE DI COSTRUZIONE DI NUOVE TOMBE E LOCULI AL CIMITERO CITTADINO | 1000000 | capitali privati | capitali privati | nessuno | Arch. A. Ceruti | Arch. Marco Splendore di San Donato Milanese (MI) per conto di Eurocostruire S.r.l. di Milano | Realizzato e collaudato il primo lotto d'intervento
3 | OPERE DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA GARIBALDI | €. 535.000,00 - I° lotto €. 100.000,00 - II° lotto €. 435.000,00 | €. 100.000,00 | Contributo Ministeriale | 10140/2010 | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti parte architettonica - A.T.P. esterna costituita da Ing. Giulio Agnelli - Arch. Eleonora Ariano - Ing. Paolo Negri parte tecnica specialistica | Con delibera di G.C. n. 168 del 06.10.2011 è stato adottato il programma triennale dei LL.PP. nel quale l'intervento è stato suddiviso in due lotti: I° lotto per €. 100.000,00 - II° lotto per €. 435.000,00
4 | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CITTADINI | 150000 | accertata | oneri di urbanizzazione | 11745/2011 | Arch. A. Ceruti | Arch. A.Ceruti | Approvato progetto preliminare con delibera di G.C. n. 60 del 05.04.2012 - approvato progetto definitivo con delibera di G.C. n. 80 del 03.05.2012 - approvato progetto esecutico con determina n. 281 del 30.05.2012 per un importo complessivo di €. 150.000,00 - le norme in materia di finanza pubblica attualmente non consentono l'esecuzione dei lavori. | [12 empty] | Opera bloccata dal patto di stabilità
5 | ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CAMPO DA CALCIO F.LLI MOLINARI AI FINI DELL'AGIBILITA' | 100000 | da accertare | contributo Ministeriale | 11340/2013 | Arch. A. Ceruti | Ing. Lorenzo Nicolini | Approvato il progetto preliminare - in attesa di contributo
6 | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI | 230000 | accertata | oneri di urbanizzazione | 11440/2010 - 11700/2012 | Geom. S. Palazzina | Geom. S. Palazzina | Approvate le fasi progettuali - appaltati i lavori all'Impresa Camanini S.r.l. di Santo Stefano Lodigiano (LO) per un importo di €. 114.464,36 oltre I.V.A. 22% | febbraio: Contratto d'appalto stipulato in data 27.02 per l'importo di €. 114.464,36; aprile: Con determina n. 168 del 01.04 è stato autorizzato un nolo a caldo all'Impresa Sernoca S.r.l. di Fidenza (PR) per un importo di €. 5.000,00 - con determina n. 177 del 07.04 è stato autorizzato un subappalto all'Impresa Cesari S.r.l. di San Colombano al Lambro (MI) per un importo di €. 29.000,00 - verbale consegna lavori in data 11.04 - verbale sospensione lavori in data 11.04 - con determina n. 206 del 17.04 è stato affidato l'incarico di Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione al Geom. Pietro Dosi di Codogno (LO) - con determina n. 215 del 24.04 è stato approvato il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dall'Arch. A. Ceruti
7 | OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA OGNISSANTI | 110000 | accertata | contributo MIUR per €. 65.236,70 - oneri di bilancio per €. 44.763,30 | 11340/2013 | Arch. A Ceruti | Arch. A Ceruti | Approvate le fasi progettuali - ottenuto contributo di €. 65.236,70 - appaltati i lavori all'Impresa Edil Rosa di Terranova dei Passerini (LO) per un importo di €. 55.191,44 oltre I.V.A. 22%
8 | OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT | 100000 | da accertare | 50% risorse di bilancio - 50% contributo |  | Arch. A. Ceruti | Arch. A. Ceruti | In data 18 dicembre 2013 sul B.U.R.L. è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 12217 del 13 dicembre 2013 avente come oggetto “Approvazione iniziativa anno 2014 per l’accesso a contributi in conto capitale a fondo perduto per la riqualificazione delle palestre scolastiche di uso pubblico esistenti”; | febbraio: Con delibera di G.C. n. 17 del 17.02. è stato approvato il progetto definitivo in linea tecnica per un importo di €. 100.000,00 - in data 20.02 è stata presentata domanda di contributo presso la Regione per un importo di €. 50.000,00